**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ**

**ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Содержание:** | Страница |
| 1 | «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 3-6 |
| 2 | «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019годы | 6-7 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 8-10 |
| 4 | «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019годы | 10-11 |
| 5 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019годы | 11-15 |
| 6 | «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 15-17 |

**Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

 Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское, бюджет Одинцовского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2015 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par488) приложения №5к Порядку  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ершовское» | 64672,0 | 62581,1 | Заключены договора и муниципальные контракты для обеспечения деятельности Администрации сельского поселения Ершовское |
| Мероприятие 2«Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское» | 531,0 | 490,3 | Заключены договора и муниципальные контракты для осуществления первич-ного воинского учета в сельском поселении Ершовское |
| Мероприятие 3 «Повышение эффективности системы электроснабжения» | 400,0 | 398,7 |  |
| Мероприятие 4 «Создание универсальной безбарьерной среды на муниципальных объектах» | 316,0 | 307,1 | Заключены договора и муниципальные контракты на установку пандуса у здания администрации д.Ивановка, навеса над входом в здание администрации в с.Каринское |
| Мероприятие 5 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим: оформление муниципальных пенсий» | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия с 2016 года |
| Мероприятие 6«Проведение аттестации муниципальных служащих» | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется в 2016 году |
| Мероприятие 7«Участие в работе Совета муниципальных образований Московской области» | 80,0 | 69,6 | Заключено соглашение  |
| Мероприятие 8 «Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района» | 855,0 | 855,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района |
| Мероприятие 9«Участие во внедрении единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области» | 80,0 | 80,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района |
| Мероприятие 10 «Обеспечение передачи полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района» | 143,0 | 143,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района |
| Мероприятие 11«Обеспечение передачи полномочий по решению жилищных вопросов» | 627,0 | 627,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района |
| Мероприятие 12 «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе МО» | 32900,0 | 32900,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района |
| Мероприятие 13 «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского мун.района "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе М.О. на базе МФЦ" | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия с 2016 года |
| Мероприятие 14 «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского мун.района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия с 2016 года |
| Мероприятие 15«Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 342,0 | 279,6 | Заключены договоры на:1)изготовление учетно-технических документов;2)оценку недвижимости;3)геодезические изыскания |
| Мероприятие 16«Межевание земельных участков на территории сельского поселения » | 1456,0 | 1064,2 | Заключены договора на геодезические работы |
| Мероприятие 17 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 4351,0 | 4318,2 | Пошлина за регистрацию коммунальных машин.Заключены договора и муниципальные контракты на:1)капитальный ремонт административного здания, 2)услуги технического заказчика |
| Мероприятие 18«Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | В течение 2015 года нормативно-правовые акты прошли антикоррупционную экспертизу |
| Мероприятие 19«Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | Муниципальными служащими предоставлены сведения о доходах, имуществе, членов их семей, которые размещаются на официальном сайте сельского поселения |
| Мероприятие 20«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения» | 16530,0 | 16343,3 | Предоставление выплат по обращениям граждан |
| Мероприятие 21«Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов» | 3460,0 | 3458,4 | Предоставление выплат по обращениям граждан |
| Мероприятие 22«Организация и проведение мероприятий социальной направленности, посвященные знаменательным событиям и памятным датам» | 1290,0 | 1267,1 | Заключены договоры на :1)приобретении ценных подарков ко дню Победы;2)приобретение цветов;3)приобретение подарков юбилярам |
| Мероприятие 23 «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 |  |

**Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

 Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2015 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par488) приложения №5к Порядку  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа» | 69467,0 | 69373,7 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению  |
| Мероприятие 2«Проведение капитального ремонта Домов культуры» | 2322,0 | 2202,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на проведение капитального ремонта |
| Мероприятие 3«Проведение текущего ремонта Домов культуры» | 2061,0 | 1850,5 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на проведение текущего ремонта |
| Мероприятие 4 Повышение эффективности электроснабжения | 400,0 | 95,0 | Заключен договор на приобретение светодиодных панелей |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 5 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 6660,0 | 6447,0 | Заключены договоры на:1)аренду оборудования;2)проведение концерта;3)изготовление полиграфической продукции;4)выставка оружия;5)театрализованное представление;6)приобретение венков, свечей, цветов, полиграфической продукции;7)приобретение стендов, баннеров, флаговМуниципальный контракт на проведение праздничного салюта,8)аренда биотуалета, услуги питания,приобретены футболки, банданы, бейсболки, сцена для проведения акции по посадке леса. |
| Мероприятие 6  «Обеспечение деятельности библиотечного сектора» | 4034,0 | 4034,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению  |
| Мероприятие 7 «Приобретение литературы» | 200,0 | 200,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на приобретение литературы |

**Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

 Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2015 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par488) приложения №5к Порядку  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Мероприятие 1 «Информирование населения сельского поселения о спортивных мероприятиях, размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского поселения и МБУК СП Ершовское «КДЦ»» | 0,0 | 0,0 | Публикация информации о проведении спортивных мероприятий |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных любительских команд поселения во всех видах соревнований»  | 1500,0 | 1407,8 | Заключены договоры:1. На аренду музыкального оборудования;
2. На аренду спорт.залов
3. Услуги по питанию;
4. На приобретение спортивной экипировки, футболок, наградной атрибутики
5. Участие в первенстве по футболу
 |
| Мероприятие 3 «Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию»  | 1262,0 | 1245,0 | Заключен муниципальный контракт на отопление здания. Договора на:1)пусконаладочные работы системы вентиляции,2)услуги тех.заказчика,3) приобретение прожекторов |
| Мероприятие 4 «Реконструкция, устройство спортивных площадок, устройство стадиона, содержание и ремонт, приобретение оборудования и инвентаря для обустройства объектов физической культуры и спорта» | 53979,0 | 46452,6 | Заключены договора и муниципальные контракты на:1)выполнение работ по содержанию и ремонту спортивных площадок, 2)заливку и чистку катков, 3)устройство универсальной зоны для активного отдыха,4)услуги тех. заказчика по устройству зоны для активного отдыха. |
| Мероприятие 5 «Организация и проведение детско-юношеских и молодежных  художественных,  музыкальных, танцевальных, декоративно-прикладных, творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад и викторин» | 0,0 | 0,0 | Проведены мероприятия |
| Мероприятие 6 «Оказание помощи в проведении культурных программ, мероприятий, поездок и конкурсов; поощрение детей и молодых людей, добившихся выдающихся успехов в научной, культурной, спортивной и общественной сфере; проведение фестиваля команд КВН». | 396,0 | 394,1 | Заключены договора на проведение мероприятий:1)на аренду сценического оборудования,2)украшение сцены,3)проведение концерта,4)приобретение браслетов, сувениров,5)приобретение баннера. |
| Мероприятие 7«Организация и проведение профилактической работы с подростками по предупреждению наркотической и иных видов зависимостей, асоциального поведения, участие молодежи в районных, межмуниципальных, областных, всероссийских конкурсах и проектах посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, наркозависимости, и иных видов зависимости среди несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | Проведение профилактической работы |
| Мероприятие 8«Создание клуба молодой семьи» | 0,0 | 0,0 | Работа клуба молодой семьи |
| Мероприятие 9 «Организация круглых столов по вопросам брачно-семейных отношений, проведение конкурсов, чествование семейных династий в рамках празднования Дня любви, семьи и верности, обеспечение участия представителей молодых   семей в межмуниципальных, областных и региональных фестивалях, конкурсах, встречах»  | 50,0 | 50,0 | Заключены договора на проведение мероприятий:1)приобретение цветов, сувениров. |

**Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2015 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par488) приложения №5к Порядку  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Мероприятие 1«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» | 19411,0 | 19086,1 | Заключены муниципальные контракты на:1) расчистку снега,2) смет, чистку, мойку дорог;3) уборку мусора вдоль дорог.Заключен договор на приобретение песко-солевой смеси. |
| Мероприятие 2«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» | 299,0 | 297,4 | Заключены договора на:1)установку ИДН;2)приобретение дорожных знаков;3)приобретение светоотражающих браслетов |
| Мероприятие 3«Информирование населения сельского поселения о событиях в дорожно-транспортной сфере» | 0,0 | 0,0 | Публикации в средствах массовой информации |

**Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2015 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par488) приложения №5к Порядку  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Мероприятие 1 «Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения» | 11010,0 | 9525,4 | Заключены муниципальные контракты и договоры на электроэнергию, техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1886,0 | 1222,7 | Заключены муниципальные контракты на Обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования |
| Мероприятие 3 «Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка деревьев, покраска ограждений, опор и бордюров, уборка и озеленение территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов муниципальной собственности» | 39800,0 | 39799,0 | Заключены муниципальные контракты, договоры на: 1)ремонт дюралайтов;2)ремонт панно наружного освещения;3)покраска металлического ограждения;4)монтаж дюралайтов;5)монтаж панно;6)окос травы;7)покраска деревьев, столбов;8)покраска бортового камня;9) спил деревьев и кустов;10)резка и зачистка алюминиевых труб;11)договоры на приобретение каркаса панно, дюралайтов, флагодержателей, шатра, саженцы липы;12)договоры на приобретение кронштей-нов, расходные материалы для кронштейнов,труб, навершие для флагодержателей, дюралайтов, рассады, табличек, хоз.товаров для субботников |
| Мероприятие 4 «Содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования» | 8896,0 | 7043,0 | Заключен муниципальный контракт на устройство травмобезопасного покрытия, договоры на содержание и ремонт детских площадок, доставку песка |
| Мероприятие 5 «Регулирование численности безнадзорных животных» | 598,0 | 561,1 | Заключены договоры на отлов безнадзорных животных |
| Мероприятие 6 «Ремонт существующих колодцев» | 402,0 | 381,2 | Заключены договора на ремонт колодцев |
| Мероприятие 7 «Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ершовское» | 3007,2 | 2998,4 | Заключен муниципальный контракт на приобретение тракторов Беларус  |
| Мероприятие 8 «Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы» | 4709,0 | 4688,0 | Заключены муниципальные контракты по содержанию памятников воинской славы, договор на покраску ограждения  |
| Мероприятие 9 «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам» | 1202,0 | 1181,8 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий |
| Мероприятие 10 «Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в кв.плате» | 210,0 | 209,4 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий |
| Мероприятие 11 «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и ГВС, трубопровода ХВС» | 5812,0 | 4918,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий |
| Мероприятие 12 «Компенсация выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 289,0 | 288,6 | Заключено соглашение |
| Мероприятие 13 «Ремонт муниципальных квартир» | 1813,0 | 1809,6 | Заключены муниципальные контракты на ремонт квартир |
| Мероприятие 14 «Предоставление субсидии юридическим лицам на установку общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в многоквартирных домах» | 2000,0 | 1880,0 | Заключено соглашение  |
| Мероприятие 15 «Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 | Размещение в средствах массовой информации по энергосбережению |
| Мероприятие 16 «Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» | 1619,0 | 1617,7 | Заключен муниципальный контракт и договоры на содержание кладбищ |
| Мероприятие 17 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 1802,0 | 1792,3 | Заключен муниципальный контракт на проведение инвентаризации мест захоронений |
| Мероприятие 18 «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | 8756,0 | 8755,5 | Заключены муниципальные контракты и договоры на вывоз мусора, оплачен административный штраф 50,0 т.р. |
| Мероприятие 19 «Организация и проведение собраний с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | Проведены сходы граждан |
| Мероприятие 20 «Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 31270,0 | 31269,1 | Заключены соглашения о предоставление субсидии |
| Мероприятие 21 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 1536,0 | 1492,9 | Заключен договор с Фондом кап.ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| Мероприятие 22 «Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов» | 99,0 | 99,0 | Заключен договор на выполнение работ по изготовлению учетно-технических документов |
| Мероприятие 23 «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 1768,0 | 1500,7 | Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них  |
| Мероприятие 24 «Ремонт сетей водопровода» | 3514,0 | 2902,9 | Заключены договор на аварийный ремонт водопровода  |
| Мероприятие 25 «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-отведения сельского поселения» | 1545,0 | 1545,0 | Заключен муниципальный контракт на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Мероприятие 26 «Газификация населенных пунктов поселения» | 4295,0 | 4293,6 | Заключены муниципальные контракты:1)на корректировку проекта по газификации;2)ведение строительного контроля.Заключен договор на разработку сметного расчета к проекту газификации |
| Мероприятие 27 «Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д.Улитино» | 1015,0 | 1014,6 | Заключен муниципальный контракт на прокладку сетей КНС, договора на устройство отключающего колодца БМСОСВ, шеф-наладку БМСОСВ |
| Мероприятие 28 «Подготовка населенных пунктов для реализации Программы Правительства МО «Развитие газификации МО до 2017 года» | 563,0 | 552,6 | Заключены договора на диагностическое обследование внутридомовых газовых сетей, рентгенографический контроль |
| Мероприятие 29 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» | 33777,0 | 33492,0 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания |

**Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,средства Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2015 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDocuments%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par488) приложения №5к Порядку  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| Мероприятие 1 «Изготовление и размещение информационных щитов, пожарных указателей, плакатов, листовок и памяток на противопожарную тематику в местах отдыха и массового скопления людей на территории сельского поселения Ершовское, установка предупреждающих и запрещающих знаков, первичных средств пожаротушения» | 145,0 | 144,3 | Заключены договоры на изготовление наглядной агитации (таблички, стенды, буклеты, плакаты) |
| Мероприятие 2 «Проведение работ по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных» | 0,0 | 0,0 | Проведены работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных |
| Мероприятие 3 «Организация и осуществление профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний и летний пожароопасный периоды» | 0,0 | 0,0 | Осуществление профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний и летний пожароопасный периоды |
| Мероприятие 4 «Оборудование пожарных водоемов в населенных пунктах сельского поселения Ершовское» | 1517,0 | 1516,2 | Заключен муниципальный контракт на устройство пожарных подъездов к прудам, договор на услуги тех.заказчика |
| Мероприятие 5«Работа по пропаганде среди населения о создании добровольных формирований населения по охране общественного порядка» | 0,0 | 0,0 | Создание добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
| Мероприятие 6«Проведение мероприятий с использованием активных форм участия населения (круглый стол, сходы) по формированию у них потребности жить в условиях межнационального и межрелигиозного согласия» | 0,0 | 0,0 | Проведены мероприятия с использованием активных форм участия населения |
| Мероприятие 7«Приобретение, изготовление и размещение плакатов, памяток, буклетов, приобретение аппаратуры и оборудования по профилактике терроризма и экстремизма» | 156,0 | 155,9 | Заключен муниципальный контракт на приобретение металлодетектора, договор на приобретение плакатов |
| Мероприятие 8«Организация подготовки и проведения тренировок и учений по антитеррористической направленности» | 0,0 | 0,0 | Проведены тренировки и учения по антитеррористической направленности |
| Мероприятие 9 «Приобретение материальных средств для освежения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС и методических, учебно-информационных сборников, пособий» | 179,0 | 178,3 | Заключены договоры на приобретение стендов, приобретение кабеля, приобретение ручных фонариков |
| Мероприятие 10 «Подготовка заявки на обучение должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС» | 0,0 | 0,0 | Подготовлена заявки на обучение должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС |
| Мероприятие 11 «Участие в создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» | 10162,0 | 10161,2 | Заключен муниципальный контракт на создание КСЭОН, заключены договора на услуги тех.заказчика |
| Мероприятие 12 «Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью антитеррористической защиты мест с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов» | 6170,0 | 5361,3 | Заключены договоры:1)на обслуживание системы видеонаблюдения;2)на приобретение маршрутизатора,3)на приобретение жесткого диска.Заключен муниципальный контракт на: 1)приобретение видеокамер;1)создание системы видеонаблюдения. |