ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансирования на 2016 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1 «Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения»** | **70361,0** | **36277,0** | **36277,0** |  |  |
| Мероприятие **1**  «Обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа» | 69561,0 | 35477,0 | 35477,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Проведение капитального ремонта Домов культуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  «Проведение текущего ремонта Домов культуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Повышение эффективности электроснабжения» | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению. В настоящее время проводится процедура закупок на приобретение светодиодных панелей. | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | 5450,0 | 3302,0 | 3302,0 |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 5450,0 | 3302,0 | 3302,0 | Заключены Муниципальные контракты на:  1)проведение концертов;  2)приобретение венков, свечей, цветов;  3)приобретение сувениров;  4)приобретение флагов;  5)проведение праздничного салюта | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **5066,0** | **2829,0** | **2829,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности библиотечного сектора» | 4866,0 | 2729,0 | 2729,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Приобретение литературы» | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на приобретение литературы | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Итого по муниципальной программе** | 80877,0 | 42408,0 | 42408,0 |  |  |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- июнь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планиру-емое значение задачи/  показате-ля на 2016 | Достиг-нутое значение задачи/  показате-ля за 2016 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложе-ния по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1 «Развитие и содержание муниципаль-ного учреждения культуры сельского поселения»** | **70361,0** | **0,0** | **36277,0** | **0,0** | Количество клубных формирований | шт. | 54 | 54 | 56 |  |
| Количество работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку | человек | 3 | 3 | 8 |  |
| Количество работников, прошедших аттестацию | человек | 8 | 3 | - | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 110 | 500 | 284 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Проведение капитального ремонта Дома культуры с.Ершово | да/нет | нет | - | - |  |
| Проведение текущего ремонта Дома культуры с.Ершово | да/нет | нет | - | - |  |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | ранее не устанавливалось | 200 | - | В настоящее время проводится процедура закупок на приобрете-ние свето-диодных панелей |
| Доля доступных муниципальных объектов | % | 11,1 | 44,4 | 22,2 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| 2. | **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | 5450,0 | 0,0 | 3302,0 | 0,0 | Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | процент | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 13 | 13 | 5 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| 3. | **Задача 3 «Развитие библиотеч-ного обслуживания населения сельского поселения»** | **4663,0** | **403,0** | **2426,0** | 403,0 | Количество пользователей библиотек | человек | 2208 | 2221 | 1742 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Книговыдача | экз. | 35171 | 38012 | 21446 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |