ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 9 месяцев 2016 год

 Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

 Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское, бюджет Одинцовского муниципального района

 (бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования задачи программы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2016год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинанси-ровано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур  | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское»** | **42149,0** | **21457,1** | **21457,1** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ершовское» | 40742,0 | 20933,4 | 20933,4 | Заключены договора и муниципальные контракты для обеспечения деятельности Администрации сельского поселения Ершовское | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское» | 522,0 | 260,2 | 260,2 | Заключены договора и муниципальные контракты для осуществления первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3 «Повышение эффективности системы электроснабжения» | 200,0 | 87,0 | 87,0 | Заключен договор на приобретение светодиодных панелей |  |
| Мероприятие 4 «Создание универсальной безбарьерной среды на муниципальных объектах» | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  | Работы по устройству пандусов запланированы в октябре |
| Мероприятие 5 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим: оформление муниципальных пенсий» | 330,0 | 176,5 | 176,5 | Перечисление на лицевые счета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 2 «Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское»**  | **56,0** | **56,0** | **56,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение аттестации муниципальных служащих» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Участие в работе Совета муниципальных образований Московской области» | 56,0 | 56,0 | 56,0 | Заключено соглашение  |  |
| **Задача 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское»** | **75070,12** | **35813,7** | **35813,7** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района» | 855,0 | 641,0 | 641,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Участие во внедрении единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3 «Обеспечение передачи полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района» | 144,0 | 108,0 | 108,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4«Обеспечение передачи полномочий по решению жилищных вопросов» | 636,5 | 477,5 | 477,5 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 5«Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе МО» | 55460,0 | 27700,0 | 27700,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 6«Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе М.О. на базе МФЦ" | 1977,62 | 1483,2 | 1483,2 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» | 15997,0 | 5404,0 | 5404,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское»** | **4520,0** | **3105,4** | **3105,4** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 1226,0 | 361,8 | 361,8 | Заключены договоры на:1)изготовление тех.описания объекта кап. строительства;2)оценку недвижимости;3)тех.инвентаризацию гидротехнических сооружений;4)утилизацию списанной а/м;5)ОСАГО автотранспортных средств.Оплачена госпошлина и транспортный налог | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Межевание земельных участков на территории сельского поселения » | 500,0 | 58,0 | 58,0 | Заключен договор на изготовление межевых планов | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3«Реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 2794,0 | 2685,6 | 2685,6 | Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт административного здания |  |
| **Задача 5 «Осуществление мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение года нормативно-правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу |  |
| Мероприятие 2«Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальными служащими предоставлены сведения о доходах, имуществе, членов их семей, которые размещаются на официальном сайте сельского поселения |  |
| **Задача 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское»** | **14584,0** | **13330,2** | **13330,2** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения» | 12940,0 | 12910,2 | 12910,2 | Предоставление выплат по обращениям граждан | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов» | 710,0 | 175,4 | 175,4 | Предоставление выплат по обращениям граждан | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3«Организация и проведение мероприятий социальной направленности, посвященные знаменательным событиям и памятным датам» | 480,0 | 244,6 | 244,6 | Заключены договоры на:1)приобретение ценных подарков;2)приобретение цветов;3)приобретение конфет | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4 «Проведение ремонта помещений для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения» | 454,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы на проведение ремонта квартиры вдове участника ВОВ запланированы в июле |
| **Задача 7****Содержание муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»** | **38743,0** | **24842,0** | **24842,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 38743,0 | 24842,0 | 24842,0 | Заключены договора и муниципальные контракты для обеспечения деятельности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское» | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **175122,12** | **98604,4** | **98604,4** |  |  |

Руководитель А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_ За январь- сентябрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Единица измерения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планиру-емое значение задачи/показате-ля на 2016 | Достиг-нутое значение задачи/показате-ля за 2016 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложе-ния по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | **42149,0** | **0,0** | **21457,1** | **0,0** | Доля муниципаль-ных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации пору-чений от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов | % | 90 | 95 | 95 |  |
| Доля опубликованных муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в официальных СМИ и сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем году, от общего количества мероприятий муниципальных служащих, обязанных проходить диспансеризацию | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения  | человек | 9637 | 9488 | 9488 |  |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | единица | ранее не устанавливалось | 40 | 51 |  |
|  Доля доступных муниципальных объектов | % | 22,2 | 66,6 | 44,4 | Работы по устройству пандусов запланиро-ваны в октябре |
| Обеспеченность населения печатными средствами массовой информации о деятельности органов местного самоуправления | % | - | 100 | - | Выполнение данного показателя осущест-вится до конца года |
| 2. | **Задача 2 «Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское»**  | 56,0 | **0,0** | 56,0 | **0,0** | Доля муниципальных правовых актов ОМСУ сельского поселения Ершовское, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательст-вом Московской области по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 |  |  |
| Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от числа муници-пальных служащих, прошедших аттестацию  | % | 100 |  |  | Выполнение данного показателя осущест-вится до конца года |
| Доля уплаты взносов в Совет муниципальных образований Московской области от запланированных к уплате | % | 100 | 100 |  |  |
| 3. | **Задача 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское»** | **75070,12** | **0,0** | **35813,7** | **0,0** | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения  | % | 93 | 98 |  | Показатель будет оцениваться по истечении финансового года |
| Удельный вес проведенных контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контрольных мероприятий за полнотой и достоверностью бюджетной отчетности, отчетности о реализации муниципальных программ | % | 100 | 100 |  | Показатель будет оцениваться по истечении финансового года |
| Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ершовское, формируемых в рамках муниципальных программ сельского поселения Ершовское, в общем объеме расходов бюджета | % | 74,5 | 86,3 | 86,3 |  |
| 4. | **Задача 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское»** | **4520,0** | **0,0** | **3105,4** | **0,0** | Межевание земельных участков на территории сельского поселения | единица | 7 | 10 | 2 | Выполнение данного показателя осущест-вится до конца года |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет проведен капитальный, текущий ремонт | % | 20 | 1 | 1 |  |
| 5. | **Задача 5 «Осуществление мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля реализованных мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений | % | ранее не устанавливалось | 100 | 100 |  |
| 6. | **Задача 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское»** | **14584,0** | **0,0** | **13330,0** | **0,0** | Доля граждан, получивших льготы по местным налогам от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | % | 100 | 100 |  | Показатель будет оцениваться по истечении финансового года |
| Доля жителей, участвующих в мероприятиях социальной направленности, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  | % | ранее не устанавливалось | 20 |  | Показатель будет оцениваться по истечении финансового года |
| 7. | **Задача 7****Содержание муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»** | **38743,0** | **0,0** | **24842,0** | **0,0** | Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | % | ранее не устанавливалось | 100 |  | Показатель будет оцениваться по истечении финансового года |
| Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате | % | ранее не устанавливалось | 95 |  | Показатель будет оцениваться по истечении финансового года |

Руководитель А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк