ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2017 год

 Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

 Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2017 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1 «Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения»** | **67 067,0** | **27 344,0** | **27 344,0** |  |  |
| Мероприятие **1** «Обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа» | 55 606,0 | 27 344,0 | 27 344,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению  | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Проведение капитального ремонта Домов культуры» | 7 842,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017г. |
| Мероприятие 3«Проведение текущего ремонта Домов культуры» | 3 619,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017г. |
| Мероприятие 4 «Повышение эффективности электроснабжения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | **3 765,0** | **2 260,8** | **2 260,8** |  |  |
| Мероприятие 1«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 3 765,0 | 2 260,8 | 2 260,8 | Заключен муниципальный контракты на:1)приобретение цветов,2)приобретение баннеров,3)приобретение стендов,4)приобретение флагов,5)проведение праздничного салюта,6)праздничное оформление праздника,7)приобретение георгиевских ленточек, венков, значков,8)приобретение ленточек триколор, футболок | Расходы осуществляются согласно кассового плана. |
| **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **4866,0** | **2 504,0** | **2 504,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности библиотечного сектора» | 4866,0 | 2 504,0 | 2 504,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению  | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Приобретение литературы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **75 698,0** | **32 108,8** | **32 108,8** |  |  |

 Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- июнь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Единица измерения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планируемое значение задачи/показателя на 2017 | Достигнутое значение задачи/показателя за 2017 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1 «Развитие и содержание муниципаль-ного учреждения культуры сельского поселения»** | **67 067,0** | **0,0** | **27 344,0** | **0,0** | Увеличение числа участников клубных формирований | человек | 734 | 1100 | 1180 |  |
| Доля населения, участвующего в клубных формированиях | процент | 7,7 | 11,3 | 12,6 |  |
| Количество клубных формирований | шт. | 54 | 63 | 74 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 110 | 520 | 317 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | процент | 150 | 150 | 150 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный ремонт | процент | 0 | 25 | - | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Доля доступных муниципальных объектов | процент | 25 | 75 | 75 |  |
| 2. | **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | **3 765,0** | **0,0** | **2 260,8** | **0,0** | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тема-тическое оформление территории сельского поселения | единица | 8 | 8 | 8 |  |
| Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | процент | 2,7 | 3,1 | 3,1 |  |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 13 | 13 | 8 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| 3. | **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **4866,0** | **403,0** | **2 504,0** | **0,0** | Количество пользователей библиотек | человек | 2090 | 2235 | 1660 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Количество единиц библиотечного фонда | единица | 45794 | 44450 | 42742 |  |
| Книговыдача  | единица | 37475 | 38436 | 22153 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 250 | 250 | 250 |  |
|  | **ИТОГО** | **75 698,0** | **403,0** | **32 108,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк