ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2017 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансиро-вания на 2017 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1 «Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения»** | **67 067,0** | **27 344,0** | **27 344,0** |  |  |
| Мероприятие **1**  «Обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа» | 55 606,0 | 27 344,0 | 27 344,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Проведение капитального ремонта Домов культуры» | 7 842,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017г. |
| Мероприятие 3  «Проведение текущего ремонта Домов культуры» | 3 619,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017г. |
| Мероприятие 4 «Повышение эффективности электроснабжения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | **3 765,0** | **2 260,8** | **2 260,8** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 3 765,0 | 2 260,8 | 2 260,8 | Заключен муниципальный контракты на:  1)приобретение цветов,  2)приобретение баннеров,  3)приобретение стендов,  4)приобретение флагов,  5)проведение праздничного салюта,  6)праздничное оформление праздника,  7)приобретение георгиевских ленточек, венков, значков,  8)приобретение ленточек триколор, футболок | Расходы осуществляются согласно кассового плана. |
| **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **4866,0** | **2 504,0** | **2 504,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности библиотечного сектора» | 4866,0 | 2 504,0 | 2 504,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Приобретение литературы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **75 698,0** | **32 108,8** | **32 108,8** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- июнь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планируемое значение задачи/  показателя на 2017 | Достигнутое значение задачи/  показателя за 2017 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложения по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1 «Развитие и содержание муниципаль-ного учреждения культуры сельского поселения»** | **67 067,0** | **0,0** | **27 344,0** | **0,0** | Увеличение числа участников клубных формирований | человек | 734 | 1100 | 1180 |  |
| Доля населения, участвующего в клубных формированиях | процент | 7,7 | 11,3 | 12,6 |  |
| Количество клубных формирований | шт. | 54 | 63 | 74 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 110 | 520 | 317 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | процент | 150 | 150 | 150 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный ремонт | процент | 0 | 25 | - | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Доля доступных муниципальных объектов | процент | 25 | 75 | 75 |  |
| 2. | **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | **3 765,0** | **0,0** | **2 260,8** | **0,0** | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тема-тическое оформление территории сельского поселения | единица | 8 | 8 | 8 |  |
| Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | процент | 2,7 | 3,1 | 3,1 |  |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 13 | 13 | 8 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| 3. | **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **4866,0** | **403,0** | **2 504,0** | **0,0** | Количество пользователей библиотек | человек | 2090 | 2235 | 1660 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Количество единиц библиотечного фонда | единица | 45794 | 44450 | 42742 |  |
| Книговыдача | единица | 37475 | 38436 | 22153 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 250 | 250 | 250 |  |
|  | **ИТОГО** | **75 698,0** | **403,0** | **32 108,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк