**Оценка эффективности**

 **реализации муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области**

**Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»**

**на 2015-2019 годов»**

**(за 2017 год)**

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы на 2017 год составил 3 076,0 тыс**яч рублей из средств бюджета сельского поселения Ершовское,** 28,0 тыс**яч рублей** из средств бюджета Одинцовского муниципального района.

 За 2017 год **средства бюджета сельского поселения Ершовское** фактически освоены на сумму 3 073,5 тысяч **рублей.** Средства бюджета Одинцовского муниципального района освоены на сумму 28,0 тысяч **рублей**.

Результативность Программы за 2017 год оценивалась, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

 Динамика показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ по пп | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Снижение доли пожаров на территории сельского поселения Ершовское | проценты | 63 | 63 |
| 2 | Наличие информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления людей | единиц | 20 | 20 |
| 3 | Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов | единиц | 3 | 2 |
| 4 | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории поселения от общего числа погибших и травмированных людей на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 82 | 82 |
| 5 | Снижение доли пожаров, произошедших на территории поселения, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 63 | 63 |
| 6 | Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года | пожары | 38 | 35 |
| 7 | Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области(обученных, застрахованных и задействованных по назначению органами местного самоуправления) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | проценты | 70 | 70 |
| 8 | Увеличение численности народных дружинников, вовлеченных в деятельность народной дружины сельского поселения Ершовское | человек | 15 | 12 |
| 9 | Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» преступлений | проценты | 17 | 17 |
| 10 | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 81,7 | 81,7 |
| 11 | Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | проценты | 17 | 17 |
| 12 | Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | проценты | 65,2 | 65,2 |
| 13 | Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода)  | проценты | 24 | 24 |
| 14 | Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях.  | проценты | 9,4 | 9,4 |
| 15 | Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | человек | 19 | 19 |
| 16 | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно готовности показателей 2014 года, в процентном соотношении | проценты | 8 | 8 |
| 17 | Увеличение соотношения фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера  | проценты | 40 | 40 |
| 18 | Увеличение уровня материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения | рубли | 44 | 44 |
| 19 | Увеличение охвата населения сельского поселения Ершовское централизованным оповещением и информированием | проценты | 75 | 75 |
| 20 | Увеличение количества объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения | единица | 25 | 25 |
| 21 | Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | проценты | 85 | 85 |
| 22 | Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах поселения | человек | 3 | 1 |
| 23 | Снижение доли утонувшихи травмированных людейна водных объектах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 85 | 80 |
| 24 | Увеличение процента обученного населения сельского поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 25 | 25 |

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле :

Ip = ∑(Mп х S)

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, рассчитывается по формулам S= Rф/Rп или S= Rп/Rф, где Rф –достигнутый результат целевого значения показателя, Rп – плановый результат целевого значения показателя

Мп – весовое значение показателя, характеризующего муниципальную программу

 Мп=1/24

S1 =63/63=1

S2 =20/20=1

S3 =2/3=0,67

S4 =82/82=1

S5 =63/63=1

S6 =38/35=1,86

S7 =70/70=1

S8 =12/15=0,8

S9 =17/17=1

S10 =81,7/81,7=1

S11 =17/17=1

S12 =65,2/65,2=1

S13 =24/24=1

S14 =9,4/9,4=1

S15 =19/19=1

S16 =8/8=1

S17 =40/40=1

S18 =44/44=1

S19 =75/75=1

S20=25/25=1

S21=85/85=1

S22=3>1более чем на 20%, значит =1

S23=85/80=1,06

S24=25/25=1

Ip=1/24+1/24+0,67/24+1/24+1/24+1,86/24+1/24+0,8/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1/24+1,06/24+1/24=1,016

(индекс результативности)

Эффективность муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ =(Vф х Iр)/ Vп, где

 Iэ – индекс эффективности программы;

 Vф – объем фактического совокупного финансирования программы;

 Ip – индекс результативности программы;

 Vп – объем запланированного совокупного финансирования программ

 Iэ = 3 101,5 тыс.руб. х 1,016 / 3 104,0 тыс.руб. = 1,015

 Индекс эффективности 1,015>1, следовательно, муниципальная программа является эффективной.

Заместитель руководителя Администрации Нестерюк Е.Ю.