**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области**

**«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы**

**(за 2017год)**

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, на 2017 год составил 17 590,0тыс**яч рублей из средств бюджета сельского поселения Ершовское,** фактически освоено 17 588,09 тысяч **рублей**.

Результативность Программы за 2017 год оценивалась, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Динамика показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ по пп | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | процент | 36,5 | 36,5 |
| 2 | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | человек | 2 000 | 2 000 |
| 3 | Доля жителей, регулярно посещающих спортивно-массовые мероприятия | процент | 3,3 | 3,3 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 5 | 4 |
| 5 | Увеличение площади спортивных залов | кв.метр | 1 862,1 | 1 862,1 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности спортивными залами | процент | 56,4 | 56,4 |
| 7 | Увеличение площади плоскостных сооружений | кв.метр | 15,592 | 15,592 |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности плоскостными спортивными сооружениями | процент | 83,0 | 83,0 |
| 9 | Число введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | единица | 1 | 2 |
| 10 | Количество проведенных мероприятий | единица | 4 | 4 |
| 11 | Доля молодёжи, регулярно посещающая мероприятия | процент | 14 | 14 |
| 12 | Количество участников среди молодёжи | человек | 215 | 210 |
| 13 | Количество проведенных мероприятий | единица | 2 | 2 |
| 14 | Количество участников среди молодёжи | человек | 215 | 210 |
| 15 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 3 | 3 |
| 16 | Количество участников среди молодёжи | человек | 115 | 112 |
| 17 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 3 | 3 |

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле :

Ip = ∑(Mп х S)

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, рассчитывается по формулам S= Rф/Rп или S= Rп/Rф, где Rф –достигнутый результат целевого значения показателя, Rп – плановый результат целевого значения показателя

Мп – весовое значение показателя, характеризующего муниципальную программу

Мп=1/17

S1 =36,5/36,5=1

S2 =2000/2000=1

S3 =3,3/3,3=1

S4 =4/5=0,8

S5 =1 862,1/1 862,1=1

S6 =56,4/56,4=1

S7 =15,592/15,592=1

S8 =83/83=1

S9 =2>1, больше, чем на 20%, значит =1

S10 =4/4=1

S11=14/14=1

S12=210/215=0,977

S13=2/2=1

S14=210/215=0,977

S15=3/3=1

S16=112/115=0,974

S17=3/3=1

Ip=1/17+1/17+1/17+0,8/17+1/17+1/17+1/17+1/17+1/17+1/17+1/17+0,977/17+1/17+0,977/17+1/17+0,974/17+1/17=0,984(индекс результативности)

Эффективность муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ =(Vф х Iр)/ Vп, где

Iэ – индекс эффективности программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования программы;

Ip – индекс результативности программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования программ

Iэ = 17 588,09 тыс.руб х 0,984 / 17 590,0 тыс.руб. = 0,984. Индекс эффективности 0,984 относится к значению показателя по диапазону 0,8 <= Iэ <1,0. Качественная оценка муниципальной программы: удовлетворительная.

Заместитель руководителя Администрации Нестерюк Е.Ю.