ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2018 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района, бюджет Московской области

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансирования на 2018 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвое-временного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1**  **«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | **50 162,0** | **462,84** | **462,84** |  |  |
| Мероприятие 1  «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории сельского поселения Ершовское, переданных из федеральной собственности» | 48 863,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2  «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства » | 1 299,0 | 462,84 | 462,84 | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по МЛ на ЖКУ | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 2**  **«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **4 999,0** | **1 636,94** | **1 636,94** |  |  |
| Мероприятие 1  «Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1 948,0 | 795,99 | 795,99 | Заключены муниципальные контракты на обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.  «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 2 151,0 | 840,95 | 840,95 | Заключен муниципальный контракт по техническому обслуживанию газопровода | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4.  «Содержание и ремонт колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.  «Техническое обслуживание, капитальный ремонт, устройство водопроводов и сооружений на них» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  «Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4**  **«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области»** | **11 724,0** | **4 256,44** | **4 256,44** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» по выполнению работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 7 812,0 | 3 475,00 | 3 475,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Благоустройство мест захоронений» | 2 418,0 | 178,0 | 178,0 | Заключены договоры на изготовление и установку табличек со схематическими планами кладбищ | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3  «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 1 494,0 | 603,44 | 603,44 | Заключены муниципальные контракты на проведение инвентаризации мест захоронений | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 5**  **«Регулирование численности безнадзорных животных»** | **814,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Отлов безнадзорных животных» | 814,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **67 699,0** | **6 356,22** | **6 356,22** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Едини-ца изме-рения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы | Планируе-мое значение задачи/  показателя на 2018г. | Достигну-тое значение задачи/  показателя за 2018г. | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложения по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.  района | Бюджет Московс-кой области | Бюджет  сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.  района | Бюджет Московс-кой области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1**  **«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | **50 162,0** | **0,0** | **0,0** | **462,84** | **0,0** | **0,0** | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | единица | ранее не устанавли-валось | 1 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единица | 145 | 138 | 151 |  |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единица | 22 | 20 | 22 |  |
| 2. | **Задача 2**  **Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ** | **4 978,0** | **21,0** | **0,0** | **1 615,94** | **21,0** | **0,0** | Обеспечение выполнения мероприятий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | 100 | 100 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | процент | 100 | 100 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 4. | **Задача 4**  **«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области»** | **11 078,0** | **646,0** | **0,0** | **3 653,0** | **603,44** | **0,0** | Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение инвентаризации мест захоронений | единица | 5 | 6 | 3 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 5. | **Задача 5**  **« Регулирование численности безнадзорных животных»** | **814,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 210 | 250 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
|  | **ИТОГО** | **66 874,0** | **825,0** | **0,0** | **5 731,78** | **624,44** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк