ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

(наименование муниципальной программы)

За январь – сентябрь 2018 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское

(бюджет сельского поселения Ершовское)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансиро-вания на 2018 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1.**  **«Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом»** | **27 631,0** | **17 115,73** | **17 115,73** |  |  |
| Мероприятие 1  «Пропаганда занятий физической культурой и массовым спортом среди населения, информирование населения о спортивных мероприятиях, размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского поселения и МБУ СП Ершовское «КСДЦ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  «Организация деятельности МБУ СП Ершовское «КСДЦ» по выполнению работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» | 13 941,0 | 9 469,0 | 9 469,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.  «Реконструкция, устройство спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, приобретение оборудования и инвентаря» | 5 364,0 | 3 691,18 | 3 691,18 | Заключены договора и муниципальные контракты на приобретение и установку элементов для занятий современными видами спорта | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4.  «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных любительских команд поселения во всех видах соревнований» | 100,0 | 97,83 | 97,83 | Заключены договоры на услуги по участию мужской команды сп Ершовское по футболу и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 5.  «Укрепление материально-технической базы» | 8 217,0 | 3 857,72 | 3 857,72 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 6.  «Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 9,0 | 0 | 0 |  |  |
| **Задача 2.**  **«Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни»** | **369,0** | **369,0** | **369,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обеспечение эффективной социализации, вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, развитие межмуниципального, межрегионального сотрудничества в молодежной среде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  «Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи и организация досуга» | 369,0 | 369,0 | 369,0 | Заключены муниципальные контракты на проведение мастер-класса по футболу и дискотеки | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3  «Организация и проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3**  **«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности»** | **77,0** | **76,51** | **76,51** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение круглых столов, по вопросам значимости семейных ценностей и традиций, сохранения и укрепления авторитета семьи» | 77,0 | 76,51 | 76,51 | Заключен муниципальный контракт на канцелярские наборы к празднованию дня семьи | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам России» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  «Организация, проведение и поддержка мероприятий по экологическому воспитанию» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **28 077,0** | **17 561,25** | **17 561,25** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

За январь – сентябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планируе-мое значение задачи/  показате-ля на 2018 | Достиг-нутое значение задачи/  показате-ля за 2018 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложе-ния по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1.**  **«Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом»** | **27 631,0** | **0,0** | **17 115,73** | **0,0** | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | процент | 36,5 | 38,5 | 38,0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 2000 | 3500 | 3480 | Данный показатель выполнится до конца года |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | 4 | 40 | 32 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности спортивными залами | процент | 56,4 | 56,4 | 56,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности плоскостными спортивными сооружениями | процент | 83,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| Число занимающихся | человек | 0 | 200 | 275 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень сохранности контингента занимающихся | процент | 0 | 80 | 80 |  |
| 2. | **Задача 2.**  **«Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни»** | **369,0** | **0,0** | **369,0** | **0,0** | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | единица | 112 | 130 | 141 |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | процент | 8,3 | 8,5 | 9,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | процент | 5,8 | 6,3 | 5,2 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи, организации досуга, популяризации здорового образа жизни, межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству | единица | 57 | 65 | 43 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3**  **«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности»** | **77,0** | **0,0** | **76,51** | 0,0 | Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | человек | 439 | 450 | 525 |  |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | процент | 32,6 | 33,5 | 39 |  |
| Количество мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности | единиц | 21 | 25 | 25 |  |
|  | **ИТОГО:** | **28 077,0** | **0,0** | **17 561,25** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк