ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,средства Одинцовского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансирования на 2018 год  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/  несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1.**  **«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории сельского поселения Ершовское»** | **710,00** | **708,69** |  |  |
| Мероприятие 1  «Внедрение современных средств  видеонаблюдения с целью антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов» | 669,0 | 667,69 | Заключен муниципальный контракт на обслуживание системы видеонаблюдения |  |
| Мероприятие 2  «Организация и проведение работы по информационно- пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности» | 5,0 | 5,0 | Заключен муниципальный контракт на полиграфическую продукцию |  |
| Мероприятие 3  «Обеспечение антитеррористической защищенности массовых мероприятий с участием жителей сельского поселения Ершовское» | 36,0 | 36,0 | Заключен муниципальный контракт на закупку металлических ограждений |  |
| Мероприятие 4  «Проведение мероприятий по привлечению граждан к деятельности народной дружины сельского поселения Ершовское по охране общественного порядка» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2**  **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Ершовское»** | **34,0** | **34,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обучение населения сельского поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде» | 23,0 | 23,0 | Заключен муниципальный контракт на обучение детей плаванию и приемам спасения на воде |  |
| Мероприятие 2  «Изготовление (установка) и размещение информационных, предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах» | 11,0 | 11,0 | Заключен муниципальный контракт на изготовление запрещающих знаков на водных объектах |  |
| Мероприятие 3  «Предварительный отбор участников закупки материальных средств в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на территории поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4  «Подготовка заявки на обучение должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС на курсах» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3**  **«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения в сельском поселении Ершовское»** | **380,0** | **376,49** |  |  |
| Мероприятие 1  «Эксплуатационно- техническое обслуживание аппаратуры (оборудования)КСЭОН поселения» | 380,0 | 376,49 | Заключен муниципальный контракт на обслуживание системы КСЭОН |  |
| **Задача 4**  **«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения»** | **533,70** | **533,49** |  |  |
| Мероприятие 1  «Изготовление и распространение (установка) баннеров, информационных щитов, плакатов, листовок и памяток по вопросам пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское» | 5,0 | 5,0 | Заключен муниципальный контракт на изготовление баннеров по пожарной безопасности |  |
| Мероприятие 2  «Регистрация добровольных пожарных в едином реестре Московской области» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  «Обучение добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской области на базе специализированных учреждений» | 14,0 | 14,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обучению добровольных пожарных |  |
| Мероприятие 4  «Личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного» | 11,0 | 11,0 | Заключен договор страхования граждан от несчастных случаев |  |
| Мероприятие 5  «Оборудование пожарных водоемов в населенных пунктах сельского поселения Ершовское» | 496,0 | 495,85 | Заключен муниципальный контракт на устройство площадки у пожарного водоема |  |
| Мероприятие 6  «Организация работ по созданию противопожарных минерализованных полос по границам населенных пунктов поселения» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7  «Оснащение населенных пунктов поселения средствами оповещения о пожаре» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8  «Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования» | 7,70 | 7,64 | Заключен договор на приобретение первичных средств тушения пожаров |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **1 657,70** | **1 652,66** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

За 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планиру-емое значение задачи/  показателя на 2018 | Достигнутое значение задачи/  показателя за 2018 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения  текущая стадия выполнения  предложе-ния по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Бюджет Одинцовс-кого муниципального района | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Бюджет Одинцовс-кого муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.  «Профилактика терроризма и экстремизма обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории сельского поселения Ершовское» | 702,0 | 8,0 | 700,69 | 8,0 | Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» в общем числе таковых | процент | 85 | 90 | 90 |  |
| Обеспечение увеличения охвата населения, обученного действиям при проявлениях терроризма | процент | 50 | 60 | 60 |  |
| Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | процент | 102 | 110 | 110 |  |
| 2. | Задача 2.  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Ершовское» | 23,0 | 11,0 | 23,0 | 11,0 | Снижение смертности и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах | процент | 98 | 97 | 97 |  |
| Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории сельского поселения Ершовское | процент | 98 | 97 | 97 |  |
| Процент населения сельского поселения Ершовское, обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде (ежегодно не менее 30% населения муниципального образования, в том числе не менее 50% детей дошкольного и школьного возраста) | процент | 25 | 40 | 40 |  |
| Увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных ресурсов сельского поселения Ершовское  для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории сельского поселения Ершовское | процент | 40 | 65 | 65 |  |
| Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданного Администрацией сельского поселения Ершовское по отношению к базовому значению | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| Увеличение степени готовности сил и средств сельского поселения Ершовское звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности | процент | 65 | 68 | 68 |  |
| Подготовка руководящего состава и специалистов звена ТП МОСЧС, населения сельского поселения Ершовское в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | процент | 36 | 50 | 50 |  |
| 3. | Задача 3.  «Развитие и совершенство-вание системы оповещения и информирова-ния населения в сельском поселении Ершовское» | 371,0 | 9,0 | 367,49 | 9,0 | Увеличение площади покрытия территории сельского поселения Ершовское зонами охвата технических средств оповещения и информирования населения муниципальной системы оповещения при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | процент | 75 | 80 | 80 |  |
| Повышение процента охвата населения, проживающего в населенных пунктах сельского поселения Ершовское, оповещением | процент | 40 | 50 | 50 |  |
| 4. | Задача 4.  «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское» | 533,7 | 0,0 | 533,49 | 0,0 | Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению органами местно- го самоуправления) от нормативного количества для сельского поселения Ершовс-кое | процент | 23 | 45 | 45 |  |
| Снижение количества пожаров, произошедших на территории сельского поселения Ершовское | процент | 100 | 99 | 99 |  |
| Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ершовское | процент | 100 | 97 | 97 |  |
| Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории сельского поселения Ершовское | пожары | 86 | 82 | 82 |  |
| Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов | единицы | 2 | 2 | 3 |  |
|  | **Итого** | **1 629,7** | **28,0** | **1 624,66** | **28,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк