ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2019 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское

(бюджет сельского поселения Ершовское)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2019 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинанси-ровано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1.****«Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом»** | **36 699,0** | **2 430,00** | **2 430,00** |  |  |
| Мероприятие 1 «Пропаганда занятий физической культурой и массовым спортом среди населения, информирование населения о спортивных мероприятиях, размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского поселения и МБУ СП Ершовское «КСДЦ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.«Организация деятельности МБУ СП Ершовское «КСДЦ» по выполнению работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» | 14 861,0 | 2 430,0 | 2 430,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.«Реконструкция, устройство спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, приобретение оборудования и инвентаря» | 20 321,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных любительских команд поселения во всех видах соревнований» | 187,0 | 27,0 | 27,0 |  Предоставлена целевая субсидия муниципальному учреждению на образовательные услуги, проведение праздничных мероприятий, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 5.«Укрепление материально-технической базы» | 1 330,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2.****«Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни»** | **396,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение эффективной социализации, вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, развитие межмуниципального, межрегионального сотрудничества в молодежной среде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи и организация досуга» | 396,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Организация и проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3****«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности»** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Организация и проведение круглых столов, по вопросам значимости семейных ценностей и традиций, сохранения и укрепления авторитета семьи» | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам России» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Организация, проведение и поддержка мероприятий по экологическому воспитанию» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **37 145,0** | **2 430,0** | **2 430,0** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие физической культуры и спорта, организация работы с молодежью в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

За январь- март 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Единица измерения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планируе-мое значение задачи/показате-ля на 2019 | Достиг-нутое значение задачи/показате-ля за 2019 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложе-ния по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1.****«Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом»** | **36 699,0** | **0,0** | **2 430,0** | **0,0** | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | процент | 36,5 | 39 | 37,6 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | человек | 3400 | 3600 | 3500 | Данный показатель выполнится до конца года |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единица | 4 | 50 | 19 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности спортивными залами | процент | 56,4 | 56,4 | 56,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности плоскостными спортивными сооружениями | процент | 83,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| Число занимающихся | человек | 0 | 275 | 275 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уровень сохранности контингента занимающихся | процент | 0 | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | человек | 0 | 2500 | 1210 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 2. | **Задача 2.****«Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни»** | **396,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | единица | 112 | 150 | 135 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | процент | 8,3 | 9,8 | 8,8 | Данный показатель выполнится до конца года |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | процент | 5,8 | 6,7 | 6,3 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи, организации досуга, популяризации здорового образа жизни, межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству | единица | 57 | 70 | 14 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3****«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности»** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | человек | 439 | 480 | 230 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи сельского поселения Ершовское | процент | 32,6 | 35,7 | 15 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности | единиц | 21 | 30 | 5 | Данный показатель выполнится до конца года |
|  | **ИТОГО:** | **37 145,0** | **0,0** | **2 430,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк