ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование современной комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

(наименование муниципальной программы)

за 1 январь - сентябрь 2019 года

Муниципальный заказчик Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,бюджет Одинцовского муниципального района

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансиро-вания на 2019 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинаси-ровано  (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1.**  **«Комфортная городская среда»** | **52 063,0** | **8 872,59** | **8 872,59** |  |  |
| Мероприятие 1  «Благоустройство территории сельского поселения Ершовское» | 35 076,0 | 8 426,25 | 8 426,25 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории СП Ершовское | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2.  «Комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Ершовское» | 16 987,0 | 446,34 | 446,34 | Заключены муниципальные контракты на создание зоны досуговой инфраструктуры, установку скамеек и урн у многоквартирных домов расположенных в д.Фуньково квартал Наташино | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.  «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  «Приобретение и установка детских игровых площадок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.  «Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2.**  **«Благоустройство территорий»** | **11 383,0** | **6 329,58** | **6 329,58** |  |  |
| Мероприятие 1  «Создание условий для благоустройства территорий сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  «Устройство и капитальный ремонт, систем наружного освещения» | 1 282,0 | 0,70 | 0,70 | Заключены договоры по присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.  «Оплата электроэнергии, техническое обслуживание, ремонт систем наружного освещения» | 10 101,00 | 6 328,88 | 6 328,88 | Заключен муниципальный контракт на поставку эл.энергии | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4.  «Повышение энергетической эффективности наружного освещения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3.**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»** | **4 290,17** | **1 828,73** | **1 828,73** |  |  |
| Мероприятие 1.  «Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД» | 2 670,17 | 708,15 | 708,15 | Предоставлена субсидия на ремонт подъездов МКД | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2.  «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории сельского поселения Ершовское» | 1 620,0 | 1 120,58 | 1 120,58 | Заключен договор на оплату взноса Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за объекты муниципальной собственности | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 4.**  **«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»** | **81 136,0** | **43 902,0** | **43 902,0** |  |  |
| Мероприятие 1.  «Организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»  по выполнению работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 81 136,0 | 43 902,0 | 43 902,0 | Предоставлена субсидия на выполнение МЗ | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Итого по муниципальной программе | **148 872,17** | **60 932,90** | **60 932,90** |  |  |

Начальник Территориального управления А.В. Бредов

Заместитель Начальника Территориального управления Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование современной комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

За январь- сентябрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планируемое значение задачи/  показателя на 2019 | Достигнутое значение задачи/  показателя за 2019 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложения по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1**  **«Комфортная городская среда»** | **27 881,0** | **24 182,0** | **124,80** | **8 747,79** | Увеличение доли обустроенных дворовых территорий сельского поселения | процент | 20 | 50 | 40 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Процент/ единица | 2/20 | 5/50 | 4/40 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество установленных детских игровых площадок в населенных пунктах | единица | 3 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Задача 2**  **«Благоуст-ройство территорий»** | **11 383,0** | **0,0** | **6 329,58** | **0,0** | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | процент | 16 | 11,3 | 11,3 |  |
| Количество объектов систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | 4 | 4 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество замененных светильников уличного освещения на энергоэффективные | единица | 86 | 0 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»** | **2 046,08** | **2 244,09** | **952,58** | **876,16** | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | 34 | 3 | 3 |  |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт | единица | 7 | 0 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D) | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | **Задача 4**  **«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-ния»** | **81 136,0** | **0,0** | **43 902,0** | **0,0** | Площадь мест общего пользования, подлежащей комплексному благоустройству | кв.м. | 519 512,8 | 540 104,96 | 540 104,96 |  |
|  |  |  |  | Количество мусора, вывезенного со стихийных свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений | куб.м. | 33 000 | 19 995 | 3 221 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | 25 | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  | Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | 20 | 20 | 20 |  |
|  | **ИТОГО** | **122 446,08** | **26 426,09** | **51 308,95** | **9 623,95** |  |  |  |  |  |  |

Начальник Территориального управления А.В. Бредов

Заместитель Начальника Территориального управления Е.Ю. Нестерюк