ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

(наименование муниципальной программы)

за 1 январь - сентябрь 2019 год

Муниципальный заказчик Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансирования на 2019 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвое-временного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1**  **«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | **1 129,0** | **449,76** | **449,76** |  |  |
| Мероприятие 1  «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории сельского поселения Ершовское, переданных из федеральной собственности» | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2  «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства » | 1 129,0 | 449,76 | 449,76 | Заключен муниципальный контракт коммунальные услуги и техническое обслуживание жилых помещений | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 2**  **«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **2 835,0** | **1205,56** | **1205,56** |  |  |
| Мероприятие 1  «Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 890,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1 945,0 | 1205,56 | 1205,56 | Заключены муниципальные контракты на обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3.  «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  «Содержание и ремонт колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.  «Техническое обслуживание, капитальный ремонт, устройство водопроводов и сооружений на них» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **84,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  «Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  «Организация учета энергетический ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности» | 84,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4**  **«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области»** | **11 036,0** | **6 566,95** | **6 566,95** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» по выполнению работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 6 791,0 | 3 789,0 | 3 789,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Благоустройство мест захоронений» | 2 779,0 | 2 777,95 | 2 777,95 | Заключен муниципальный контракт на устройство ограждения территории кладбища в селе Саввинская Слобода | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3  «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 1 466,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 5**  **«Регулирование численности безнадзорных животных»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Отлов безнадзорных животных» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **15 084,0** | **8 222,28** | **8 222,28** |  |  |

Начальник Территориального управления А.В. Бредов

Заместитель начальника Территориального управления Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

За январь - сентябрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Едини-ца изме-рения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы | Планируе-мое значение задачи/  показателя на 2019г. | Достигну-тое значение задачи/  показателя за 2019г. | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложения по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.  района | Бюджет Московс-кой области | Бюджет  сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.  района | Бюджет Московс-кой области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1**  **«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | **1 129,0** | **0,0** | **0,0** | **449,76** | **0,0** | **0,0** | Количество организаций в сфере ЖКХ, для которых созданы условия для повышения эффективности работы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | единица | ранее не устанавли-валось | - | - |  |
| Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единица | 145 | 138 | 152 |  |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единица | 22 | 20 | 21 |  |
| 2. | **Задача 2**  **Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ** | **2 814,0** | **21,0** | **0,0** | **1 205,56** | **0,0** | **0,0** | Обеспечение выполнения мероприятий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения, снабжения населения топливом | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | 100 | 100 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **84,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | процент | 100 | 100 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 4. | **Задача 4**  **«Увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области»** | **10 242,0** | **794,0** | **0,0** | **6 566,95** | **0,0** | **0,0** | Обеспечение 100% содержания мест захоронений (кладбищ) по нормативу, установленному Законом Московской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение инвентаризации мест захоронений | единица | 5 | 5 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 5. | **Задача 5**  **« Регулирование численности безнадзорных животных»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 210 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** | **14 269,0** | **815,0** | **0,0** | **8 222,28** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Начальник Территориального управления А.В. Бредов

Заместитель начальника Территориального управления Е.Ю. Нестерюк