**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ**

 **ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Содержание:** | Страница |
| 1 | «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 3-7  |
| 2 | «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019годы | 7-8 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 9-12 |
| 4 | «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019годы | 12-13 |
| 5 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019годы | 14-18 |
| 6 | «Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 18-23 |
| 7 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы | 23-24 |

**Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы)  | Планируе-моезначение показате-ля на 2015  | Достигну-тоезначение показате-ля за 2015  |
| Бюджет сельс-кого поселения Ершов-ское  | Дру-гие исто-чники | Бюджет сельс-кого поселения Ершов-ское  | другие источ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 65762,0 | 157,0 | 63777,2 | 0,0 | Устойчивое функционирование органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское | да/нет | да | да | да |
| Наличие замечаний по исполнению отдельных государственных полномочий | да/нет | нет | нет | нет |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | ранее не устанавливалось | 116 | 116 |
| Доля доступных муниципальных объектов | % | 22,2 | 44,4 | 44,4 |
| 2.  | Задача 2 «Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское» | 80,0 | 0,0 | 69,6 | 0,0 | Проведение аттестации муниципальных служащих | да/нет | да | да | нет |
| Обеспечение перечисления взносов в Совет муниципальных образований Московской области | да/нет | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское» | 34605,0 | 0,0 | 34605,0 | 0,0 | Принятие бюджета поселениядо 20 декабря текущего финансового года | да/нет | да | да | да |
| Уровень исполнения доходовбюджета поселения  | % | 100 | 100 | 105,7 |
| Уровень исполнения расходовбюджета поселения  | % | 93 | 95 | 97,8 |
| Доля устраненных нарушений, выявленных контрольно-счетным органом в процессе контроля за составлением и исполнением бюджета поселения  | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское» | 6149,0 | 0,0 | 5662,1 | 0,0 | Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | да/нет | да | да | да |
| Межевание земельных участков на территории сельского поселения | да/нет | да | да | да |
| Реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | да/нет | ранее не устанавливалось | да | да |
| 5. | Задача 5 «Осуществление мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправ-ления сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие плана по профилактике коррупционных нарушений в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское | да/нет | ранее не устанавливалось | да | да |
| 6. | Задача 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское» | 21280,0 | 0,0 | 21068,7 | 0,0 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, получивших льготы по местным налогам от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  | процент | ранее не устанавливалось | 10 | 15 |

**Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципа-льнойпрограммы)  | Планируе-моезначение показателя на 2015  |
| Бюджет сельского поселения Ершовское  | Другие источники(бюджет Одинц. муниц. района) | Бюджет сельского поселения Ершовское  | Другие источники(бюджет Одинц. муниц. района) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1.  | Задача 1 Развитие и содержание муниципаль-ного учреждения культуры сельского поселения | 74250,0 | 0,0 | 73521,2 | 0,0 | Количество клубных формирований | шт. | 54 | 54 |
| Количество работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку | человек | 3 | 3 |
| Количество работников, прошедших аттестацию | человек | 8 | 3 |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 110 | 500 |
| Проведение капитального ремонта Дома культуры с.Ершово | да/нет | нет | да |
| Проведение текущего ремонта Дома культуры с.Ершово | да/нет | нет | да |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | ранее не устанавливалось | 110 |
| Доля доступных муниципальных объектов | % | 11,1 | 22,2 |
| 2. | Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий | 6660,0 | 0,0 | 6447,0 | 0,0 | Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  | процент | 2,7 | 2,7 |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 13 | 13 |
| 3.  | Задача 3 Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения | 3831,0 | 403,0 | 3831,0 | 403,0 | Количество пользователей библиотек | человек | 2208 | 2215 |
| Книговыдача  | экз. | 35171 | 37800 |

**Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы)  | Планируе-моезначение показате-ля на 2015  | Достигну-тоезначение показате-ля за 2015  |
| Бюджет сельско-го поселе-ния Ершов-ское  | Дру-гие источ-ники | Бюджет сельско-го поселе-ния Ершов-ское  | Другие источ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематичес-кие занятия физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | процент | 10 | 10 | 10 |
| Информирование населения сельского поселения о спортивных мероприятиях | единиц | 0 | 16 | 16 |
| Размещение инфор-мации спортивной тематики на сайтах сельского поселения и МБУК СП Ершовское «КДЦ» | единиц | Ранее не устанавли-валось | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2 Проведение официальных физкультурно-оздоровитель-ных и спор-тивных меро-приятий | 1500,0 | 0,0 | 1407,8 | 0,0 | Доля жителей, регулярно посещающих спортивно-массовые мероприятия | процент | 10 | 10 | 10 |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 12 | 16 | 16 |
| 3. | Задача 3 Строительство здания муниципально-го учреждения физической культуры и спорта | 1262,0 | 0,0 | 1245,0 | 0,0 | Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию, оснащение оборудованием | кв.м. | 1708,57 | 1708,57 | 1708,57 |
| 4. | Задача 4 Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, составляющих основу для занятий физической культурой и спортом | 53979,0 | 0,0 | 46452,6 | 0,0 | Обеспечена чистота и безопасная эксплуатация спортивных комплексов | Да/нет | да | да | да |
| Устройство спортивных площадок | единиц | 2 | 3 | 3 |
| Устройство стадиона | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Задача 5.Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  Информирование населения сельского поселения о проводимых мероприятиях | единиц | 16 | 16 | 16 |
| Доля молодёжи, регулярно посещающая мероприятия | процент | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Задача 6Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив | 396,0 | 0,0 | 394,1 | 0,0 | Количество молодёжи, получившей поощрение | человек | 4 | 3 | 3 |
| Количество участников среди молодёжи | человек | 400 | 400 | 450 |
| Количество проведенных мероприятий | единиц. | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Задача 7 Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни, профилактика правонаруше-ний, наркоза-висимости, табакокурения и алкогольной зависимости среди несовер-шеннолетних и молодежи, а также безнад-зорности несовершенно-летних | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество участников среди молодёжи | человек | 400 | 400 | 450 |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Задача 8Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  молодежной среде, укрепление института молодой семьи | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Количество участников среди молодёжи | человек | 80 | 90 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измере-ния | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муниципа-льнойпрограм-мы)  | Планируе-моезначение показате-ля на 2015  | Достиг-нутоезначение показа-теля за 2015  |
| Бюджет сельс-кого поселе-ния Ершов-ское  | Другие источ-ники | Бюджет сельс-кого поселе-ния Ершов-ское  | Другие источ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1 Содержание и развитие муниципально-го дорожного хозяйства  | 11517,0 | 7894,0 | 11192,1 | 7894,0 | Содержание придорожных полос в чистоте  | км | 65 | 65 | 65 |
| Зимняя очистка дорог от снега | кв.м. | 312324,5 | 312324,5 | 312324,5 |
| Обработка опасных участков противого-лоледными составами | кв.м. | 312324,5 | 312324,5 | 312324,5 |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние | км | 0,5 | 2,3 | 2,3 |
| 2.  | Задача 2 Организация безопасности дорожного движения | 299,0 | 0,0 | 297,4 | 0,0 | Приобретение и размещение дорожных знаков | шт. | 44 | 24 | 30 |
| Количество публикаций | шт. | 0 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество установленных искусственных неровностей | шт. | 0 | 4 | 4 |
| Количество проведенных мероприятий | шт. | 0 | 1 | 1 |

**Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы)  | Плани-руемоезначе-ние показа-теля на 2015  | Достиг-нутоезначение показа-теля за 2015  |
| Бюджет сельс-кого поселе-ния Ершов-ское  | Другие исто-чники | Бюджет сельс-кого поселе-ния Ершов-ское  | Другие источ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1 Организация благоуст-ройства территории | 62622,07 | 2977,13 | 58562,4 | 2968,4 | Обеспечена чистота и порядок в общественных местах на территории сельского поселения | да/нет | да | да | да |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями  | процент | ранее не устанавли-валось | 10 | 10 |
| Количество отловленных безнадзорных животных | единиц | 255 | 260 | 258 |
| Количество колодцев соответствующих нормативным требованиям  | единиц | 40 | 75 | 75 |
| Обеспечена чистота и безопасная эксплуатация детских площадок | да/нет | да | да | да |
| Установка детских площадок  | единиц | 5 | 3 | 3 |
| 2.  | Задача 2 Содержание памятников воинской славы | 4709,0 | 0,0 | 4688,0 | 0,0 | Обеспечена чистота и порядок на территории памятников воинской славы | да/нет | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское | 9326,0 | 0,0 | 8407,4 | 0,0 | Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципаль-ного жилого фонда | единиц | 206 | 160 | 164 |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единиц | 38 | 26 | 27 |
| Своевременное предоставление субсидии управляющим компаниям | да/нет | да | да | да |
| Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, с отсутствующими нанимателями | кв.м. | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| Количество отремонтированных квартир, находящихся в муниципальной собственности | единиц | ранее не устанавливалось | 2 | 2 |
| 4. | Задача 4 Энергосбе-режение и повышение энергети-ческой эффектив-ности | 2000,0 | 0,0 | 1880,0 | 0,0 | Количество домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта ХВС  | единиц | 37 | - | - |
| Количество домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта ГВС | единиц | 17 | 21 | 21 |
| Количество домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта отопления | единиц | 1 | 5 | 5 |
| Наличие публикаций в средствах массовой информации или сети Интернет по энергосбережению | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Задача 5 Содержание мест захоронений | 2775,0 | 646,0 | 2764,0 | 646,0 | Обеспечена чистота и порядок на территории кладбищ | да/нет | да | да | да |
| Проведение инвентаризации мест захоронений | единиц | 7 | 3 | 3 |
| 6. | Задача 6 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 8756,0 | 0,0 | 8755,5 | 0,0 | Обеспечена чистота и порядок на территории населенных пунктов сельского поселения | да/нет | да | да | да |
| 7. | Задача 7 Капитальный ремонт общего имущества многоквар-тирных домов | 32747,0 | 158,0 | 32703,0 | 158,0 | Своевременное предоставление субсидии управляющим компаниям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | да/нет | да | да | да |
| Количество домов, на которое предоставлены субсидии управляющим компаниям на капитальный ремонт | единиц | 6 | 9 | 9 |
| Своевременное перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта региональному оператору  | да/нет | да | да | да |
| 8. | Задача 8 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-жения населения, водоотве-дения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установ-ленных законода-тельством РФ | 12679,0 | 21,0 | 11788,4 | 21,0 | Поддержание объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения в исправном состоянии | да/нет | да | да | да |
| Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | ранее не устанавли-валось | 100 | 100 |
| Ввод в работу блочно-модульной станции очистки сточных вод | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 99 | 100 | 100 |
| 9. | Задача 9 Развитие и содержание муници-пального бюджетного учреждения «Комму-нальное хозяйство и благоуст-ройство СП Ершовское | 33777,0 | 0,0 | 33492,0 | 0,0 | Обеспечена чистота и порядок в общественных местах на территории сельского поселения | да/нет | да | да | да |
| Обеспечена чистота и безопасная эксплуатация детских площадок | да/нет | да | да | да |
| Обеспечена чистота и порядок на территории памятников воинской славы | да/нет | да | да | да |
| Количество колодцев соответствующих нормативным требованиям  | единиц | - | - | - |

**Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Едини-ца измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-нойпрограммы)  | Планируе-моезначение показате-ля на 2015  | Достигну-тоезначение показате-ля за 2015  |
| Бюджет сельс-кого поселения Ершов-ское  | Дру-гие источники | Бюджет сельс-кого поселения Ершов-ское  | Другие источ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1 Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское | 1662,0 | 0,0 | 1660,5 | 0,0 | Наличие информацион-ных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления людей | единиц | 4 | 12 | 12 |
| Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов | единиц | ранее не устанавли-валось | 3 | 3 |
| Снижение доли погибших и травми-рованных людей на пожарах, произошед-ших на территории поселения от общего числа погибших и травмированных людей на территории поселения по срав-нению с показателем 2014 года | проценты | 100 | 85 | 100 |
| Снижение доли пожаров, произошед-ших на территории поселения, от общего числа происшествий и чрезвычайных сит-уаций на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года |  проценты | 100 | 67 | 100 |
| Уменьшение коли-чества пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на те-ритории поселения по сравнению с показателем 2014 года | единиц | 270 | 210 | 210 |
| Увеличение количест-ва добровольцев на 100 тысяч человек населения, проживаю-щего на территории сельского поселения Ершовское | человек | ранее не устанав-ливалось | 0 | 0 |
| 2.  | Задача 2 Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание народной дружины сельского поселения Ершовское | единиц | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Задача 3 Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопасности  | 148,0 | 8,0 | 147,9 | 8,0 | Информированность населения по порядку действий в случае угрозы или совершения террористического акта | Да/нет | да | да | да |
| Приобретение арочных металлодетекторов | единиц | ранее не устанав-ливалось | 2 | 2 |
| Темп снижения количества преступ-лений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 100 | 89,4 | 87,6 |
| Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | проценты | 12 | 14 | 14 |
| Прирост доли раскрытых преступ-лений (по отношению к показателю базового периода) | проценты | 62,8 | 63,5 | 64,6 |
| Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия анти-экстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравне-нии с показателем базового периода)  | проценты | 22 | 22 | 22 |
| Прирост числа лиц, состоящих на проф-илактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях.  | проценты | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Задача 4 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10321,0 | 20,0 | 10319,5 | 20,0 | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно готовнос-ти показателей 2014 года, в процентном соотношении |  проценты | 3 | 4 | 4 |
| Увеличение соотно-шения фактического и нормативного объема накопления резерв-ного фонда материальных ресурсов поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-пального и локального характера  | проценты | 25 | 30 | 30 |
| Увеличение уровня материальных запасов поселения для ликвидации чрез-вычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения | проценты | 5 | 10 | 10 |
| Увеличение охвата населения поселения централизованным оповещением и информированием | проценты | ранее не устанав-ливалось | 10 | 10 |
| 5. | Задача 5 Развитие сис-темы видео-наблюдения | 6170,0 | 0,0 | 5361,3 | 0,0 | Количество населенных пунктов, за территорией которых осуществля-ется круглосуточное видеонаблюдение | единиц | 3 | 3 | 3 |
| Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видео-наблюдения и подключенных к системе «Безопасный город», в общем числе таковых объектов и мест | проценты | 30 | 50 | 50 |

**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целейи решение задач  | Единица измере-ния | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муниципа-льнойпрограм-мы)  | Планируе-моезначение показате-ля на 2015  | Достиг-нутоезначение показа-теля за 2015  |
| Бюджет сельс-кого поселе-ния Ершов-ское  | Другие источ-ники | Бюджет сельс-кого поселе-ния Ершов-ское  | Другие источ-ники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1. | Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства |  |  |  |  | Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций  | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Ежегодное увеличение численности работников занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства  | человек | 613 | 614 | 614 |
| 2. | Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-мательства |  |  |  |  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсных процедурах на размещение муниципального заказа | единиц | 11 | 17 | 17 |
|  |  | Предоставление в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 8 | 9 | 9 |