ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 9 месяцев 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансирования на 2016 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1 «Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения»** | **70385,0** | **50900,6** | **50900,6** |  |  |
| Мероприятие **1**  «Обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа» | 65884,0 | 48300,0 | 48300,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Проведение капитального ремонта Домов культуры» | 695,0 | 674,0 | 674,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на капитальный ремонт |  |
| Мероприятие 3  «Проведение текущего ремонта Домов культуры» | 2711,0 | 831,6 | 831,6 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на текущий ремонт |  |
| Мероприятие 4 «Повышение эффективности электроснабжения» | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на приобретение светодиодных панелей. |  |
| Мероприятие 5 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 295,0 | 295,0 | 295,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на разработку ПСД по комплекс-ному приспособлению зданий |  |
| **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | 5450,0 | 3992,8 | 3992,8 |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 5450,0 | 3992,8 | 3992,8 | Заключены Муниципальные контракты на:  1)проведение концертов;  2)приобретение венков, свечей, цветов;  3)приобретение сувениров;  4)приобретение флагов;  5)проведение праздничного салюта | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **5066,0** | **4140,0** | **4140,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности библиотечного сектора» | 4866,0 | 3940,0 | 3940,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Приобретение литературы» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению на приобретение литературы | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Итого по муниципальной программе** | 80901,0 | 59033,4 | 59033,4 |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- сентябрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планиру-емое значение задачи/  показате-ля на 2016 | Достиг-нутое значение задачи/  показате-ля за 2016 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложе-ния по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1 «Развитие и содержание муниципаль-ного учреждения культуры сельского поселения»** | **70385,0** | **0,0** | **50900,6** | **0,0** | Доля населения, участвующего в клубных формированиях | процент | 7,7 | 9,0 | 11,7 |  |
| Количество клубных формирований | шт. | 54 | 56 | 73 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 110 | 500 | 374 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры | рубль | 28608,7 | 28906,3 | 26889,1 |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | процент | 150 | 150 | 150 |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный ремонт | процент | 0 | 25 | 25 |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен текущий ремонт | процент | 0 | 25 | 25 |  |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | единица | ранее не устанавливалось | 200 | 350 |  |
| Доля доступных муниципальных объектов | % | 25 | 75 | 75 |  |
| 2. | **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | 5450,0 | 0,0 | 3992,8 | 0,0 | Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | процент | 2,7 | 3,0 | 3,0 |  |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 13 | 13 | 11 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| 3. | **Задача 3 «Развитие библиотеч-ного обслуживания населения сельского поселения»** | **4663,0** | **403,0** | **3737,0** | 403,0 | Количество единиц библиотечного фонда | единица | 45794 | 44400 | 45380 |  |
| Книговыдача | единица | 37475 | 38224 | 33089 |  |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 250 | 250 | 250 |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк