ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 9 месяцев 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района, бюджет Московской области

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансиро-вания на 2016 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвое-временного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1**  **«Организация благоустройства территории»** | **67993,28** | **16126,9** | **16126,9** |  |  |
| Мероприятие 1  «Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения» | 12649,0 | 6345,3 | 6345,3 | Заключен муниципальный контракт на электроэнергию, договоры на содержание и обслуживание линий уличного освещения | Имеется текущая задолженность, расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1716,0 | 1134,2 | 1134,2 | Заключены муниципальные контракты на Обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования | Имеется текущая задолженность, расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3  «Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка деревьев, покраска ограждений, опор и бордюров, уборка и озеленение территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов муниципальной собственности» | 38232,0 | 5596,3 | 5596,3 | Заключены муниципальные контракты на:  1)демонтаж гирлянд;  2)приобретение атрибутики для проведения субботника;  Заключен муниципальный контракт от 22.08.2016 №983 на выполнение работ по благоустройству. Заключен муниципальный контракт от 15.08.2016 №928 на выполнение работ по благоустройству. Документы к оплате не предъявлены | Расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4  «Содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования» | 9180,0 | 1874,1 | 1874,1 | Заключен МК на приобретение МАФ для детских площадок. Заключен муниципальный контракт на устройство резинового покрытия и устройство ограждения детских площадок от 03.10.16 г. Срок выполнения работ в течении 20 рабочих дней с момента заключения МК | Расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 5  «Регулирование численности безнадзорных животных» | 400,0 | 295,5 | 295,5 | Заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных | Расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 6  «Ремонт существующих колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7  «Создание универсальной безбарьерной среды» | 588,0 | 42,5 | 42,5 | Заключен муниципальный контракт на приобретение скамеек парковых, урн от 15.09.2016 №276. Срок поставки товара в течении 15 дней с момента заключения МК. Заключен муниципальный контракт от 03.10.2016 №1329 на поставку стендов. Срок поставки товара в течении 10 рабочих дней с момента заключения МК |  |
| Мероприятие 8 «Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ершовское» | 5228,28 | 839,0 | 839,0 | Муниципальный контракт по результатам совместных торгов на приобретение техники для нужд благоустройства отправлен на подписание участнику. Срок подписания 08.10.16 г. Поставка техники в течении 60 дней с момента заключения МК |  |
| **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |  |
| Мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы» | 103,0 | 103,0 | 103,0 | Заключен муниципальный контракт на монтаж деталей ограждения мемориала |  |
| **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **1310,0** | **749,7** | **749,7** |  |  |
| Мероприятие 1  «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам» | 1230,0 | 749,7 | 749,7 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий | Имеется текущая задолженность, расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в кв.плате» | 63,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и ГВС, трубопровода ХВС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Компенсация выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 17,0 | 0,0 | 0,0 | Договоры на содержание муниципального жилья отправлены на подписание в управляющую компанию |  |
| Мероприятие 5 «Ремонт муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **2880,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Предоставление субсидии юридическим лицам на установку общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в многоквартирных домах» | 1880,0 | 0,0 | 0,0 |  | Средства субсидии на установку приборов учета при очередном уточнении бюджета планируется снять |
| Мероприятие 2  «Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  «Модернизация линий уличного освещения» | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществляется подготовка документации на проведение закупки по модернизации линий уличного освещения |  |
| **Задача 5**  **«Содержание мест захоронений»** | **2846,0** | **258,8** | **258,8** |  |  |
| Мероприятие 1  «Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» | 2846,0 | 198,2 | 198,2 | Заключены муниципальные контракты на приобретение песка для кладбищ | Рассматриваются коммерческие предложения на проведение инвентраризации мест захоронения. Решение о проведении закупки не принято |
| Мероприятие 2 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 6**  **«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  «Организация и проведение собраний с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведены сходы граждан |  |
| **Задача 7**  **«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **6675,0** | **1813,6** | **1813,6** |  |  |
| Мероприятие 1  «Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 5139,0 | 824,3 | 824,3 | Заключено соглашение о предоставление субсидии | Экономия по субсидии на ремонт общего имущества МКД при очередном уточнении бюджета будет перераспределена |
| Мероприятие 2  «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 1536,0 | 989,3 | 989,3 | Заключен договор с Фондом кап.ремонта общего имущества многоквартирных домов | Имеется текущая задолженность, расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3  «Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 8.**  **«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **11646,0** | **1284,1** | **1284,1** |  |  |
| Мероприятие 1  «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 1695,0 | 1273,6 | 1273,6 | Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них | Имеется текущая задолженность, расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Ремонт сетей водопроводов, водопроводных колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы на проведение капитального ремонта водопроводов осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3  «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 880,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения от 22.08.2016 №930. Сроки оказания услуг с момента подписания контракта в течении 60 дней |  |
| Мероприятие 4  «Газификация населенных пунктов поселения» | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществляется подготовка документации на проектирование газопровода |
| Мероприятие 5  «Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д.Улитино» | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Документация на приобретение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с. Андреевское готовиться к публикации |
| Мероприятие 6  «Подготовка населенных пунктов для реализации Программы Правительства МО «Развитие газификации МО до 2017 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7  «Газификация муниципальных квартир» | 11,0 | 10,5 | 10,5 |  |  |
| Мероприятие 8  «Устройство сетей водопровода» | 2060,0 | 0,0 | 0,0 |  | Осуществляется подготовка документации на проведение закупки по устройству сетей водопровода |
| **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **59422,0** | **43522,6** | **43522,6** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» | 59422,0 | 43522,6 | 43522,6 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания, целевая субсидия на приобретение основных средств | Расходы осуществля-ются согласно кассового плана |
| **Итого по муниципальной программе** | **152875,28** | **63858,7** | **63858,7** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- сентябрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планиру-емое значение задачи/  показате-ля на 2016 | Достиг-нутое значение задачи/  показате-ля за 2016 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложе-ния по выполнению |
| Бюджет  сельско-го поселе-ния Ершовс-кое | Другие источники (бюджет МО, бюджет Одинц.  района) | Бюджет  сельско-го поселе-ния Ершовс-кое | Другие источники (бюджет МО, бюджет Одинц.  района) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1 «Организация благо-устройства территории»** | **67151,0** | **842,28(МО)** | **16126,9** | **0,0** | Количество отловленных безнадзорных животных | единиц | 255 | 265 | 114 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент | ранее не устанавливалось | 20 | 20 |  |
| Установка детских площадок | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **103,0** | **0,0** | **103,0** | **0,0** | Доля памятников воинской славы, на которых обеспечена чистота и порядок | процент | 100 | - | - |  |
| 3. | **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **1310,0** | **0,0** | **749,7** | **0,0** | Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единиц | 206 | 180 | 156 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единиц | 38 | 31 | 22 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 4. | **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **2880,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта ХВС | единиц | 37 | 1 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта ГВС | единиц | 17 | 4 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| Замена светильников на энергосберегающие | единиц | 0 | 120 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 5. | **Задача 5**  **«Содержание мест захоронений»** | **2200,0** | **646,0(ОР)** | **198,2** | **60,6** | Проведение инвентаризации мест захоронений | единиц | 7 | - | - |  |
| Площадь кладбищ, на которых проведена акарицидная обработка | гектар | ранее не устанавливалось | 18,7 | 18,7 |  |
| 6. | Задача 6  «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество вывезенного мусора | куб.метр | 50300 | - | - |  |
| 7. | **Задача 7**  **«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **6517,0** | **158,0(ОР)** | **1655,6** | **158,0** | Количество домов, на которое предоставлены субсидии управляющим компаниям на капи-тальный ремонт | единиц | 6 | 5 | 6 |  |
| 8. | **Задача 8.**  **«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодатель-ством РФ»** | **11625,0** | **21,0 (ОР)** | **1263,1** | **21,0** | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | ранее не устанавли-валось | 100 |  | Данный показатель выполнится до конца года |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через  очистные сооружения | процент | 99 | 100 | 100 |  |
| 9. | **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройст-во СП Ершовское»** | **59422,0** | **0,0** | **43522,6** | **0,0** | Количество вывезенного мусора | куб.метр | ранее не устанавли-валось | 42360 | 31560,2 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 20 | 20 |  |
| Количество спортивных площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 6 | 6 |  |
| Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 20 | 20 |  |
| Количество кладбищ, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 11 |  | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество колодцев соответствующих нормативным требованиям | единица | 40 | 111 | 121 |  |
|  | **ИТОГО** | **151208,0** | **1667,28** | **63619,1** | **239,6** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк