ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планируемое значение задачи/  показателя на 2016 | Достигну-тое значение задачи/  показателя за 2016 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложения по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовс-кое | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1.**  **«Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | процент | 10 | 34,5 | 34,5 |  |
| Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Ершовское | человек | 1000 | 1600 | 1600 |  |
| 2. | **Задача 2.**  **«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»** | **324,0** | **0,0** | **323,28** | **0,0** | Доля жителей, регулярно посещающих спортивно-массовые мероприятия | процент | 3,0 | 3,2 | 3,2 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 12 | 16 | 13 |  |
| 3. | **Задача 3**  **«Строительство здания муниципального учреждения физической культуры и спорта»** | **26 183,0** | **0,0** | **26 110,04** | 0,0 | Увеличение площади спортивных залов | кв.метр | 454,4 | 454,4 | 454,4 |  |
| Число введенных в эксплуатацию учреждений физической культуры и спорта | единица | - | - | - |  |
| Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности спортивными залами | процент | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |
| 4. | **Задача 4.**  **«Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, составляющих основу для занятий физической культурой и спортом»** | **37 337,0** | **0,0** | **37 236,69** | **0,0** | Увеличение площади плоскостных сооружений | кв.метр | 5,424 | 15,256 | 15,256 |  |
| Уровень фактической обеспеченности населения поселения от нормативной потребности плоскостными спортивными сооружениями | процент | 28,9 | 81,2 | 81,2 |  |
| Число введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | единица | 1 | 6 | 6 |  |
| 5. | **Задача 5.**  **«Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество проведенных мероприятий | единица | 2 | 3 | 3 |  |
| Доля молодёжи, регулярно посещающая мероприятия | процент | 10 | 13,7 | 13,7 |  |
| 6. | **Задача 6**  **«Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив»** | **168,0** | **0,0** | **167,93** | **0,0** | Количество участников среди молодёжи | человек | 200 | 210 | 210 |  |
| Количество молодёжи, получившей поощрение | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 2 | 2 | 2 |  |
| 7. | **Задача 7**  **«Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также безнадзорности несовершеннолетних»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество участников среди молодёжи | человек | 200 | 210 | 210 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 5 |  |
| 8. | **Задача 8**  **«Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  молодежной среде, укрепление института молодой семьи»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество участников среди молодёжи | человек | 200 | 210 | 230 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 2 | 3 | 3 |  |
|  | **Итого:** | **64 012,0** | **0,0** | **63837,94** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Е.Ю. Нестерюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_\_\_\_\_\_

(бюджет сельского поселения Ершовское)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансиро-вания на 2016 год  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1.**  **«Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Информирование населения сельского поселения о спортивных мероприятиях, размещение информации спортивной тематики на сайтах сельского поселения и МБУК СП Ершовское «КДЦ»» | 0,0 | 0,0 | Публикация информации о проведении спортивных мероприятий |  |
| **Задача 2.**  **«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»** | **324,0** | **323,28** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных любительских команд поселения во всех видах соревнований» | 324,0 | 323,28 | Заключены договоры:  1)На приобретение планшетных компьютеров;  2)На приобретение спортивной  экипировки |  |
| **Задача 3**  **«Строительство здания муниципального учреждения физической культуры и спорта»** | **26 183,0** | **26 110,04** |  |  |
| Мероприятие 1  «Завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию» | 26 183,0 | 26 110,04 | Заключены муниципальные контракты: 1) на отопление здания;  2) на внутреннюю отделку здания;  3)приобретение оборудования для оснащения зала единоборств;  4)на облицовочные работы;  5)приобретение спортивного оборудования. |  |
| **Задача 4.**  **«Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, составляющих основу для занятий физической культурой и спортом»** | **37 337,0** | **37 236,69** |  |  |
| Мероприятие 1  «Реконструкция, устройство спортивных площадок, устройство стадиона, содержание и ремонт, приобретение оборудования и инвентаря для обустройства объектов физической культуры и спорта» | 37 337,0 | 37 236,69 | Заключены муниципальные контракты: 1) на устройство лыжероллерной трассы в с.Ершово;  2) на устройство раздевалок для спортсменов;  3) на устройство горки для катания;  4) на устройство площадок под воркаут, роллердром. |  |
| **Задача 5.**  **«Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи»** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение детско-юношеских и молодежных  художественных,  музыкальных, танцевальных, декоративно-прикладных, творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад и викторин» | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проводятся в течение года |  |
| **Задача 6**  **«Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив»** | **168,0** | **167,93** |  |  |
| Мероприятие 1  «Оказание помощи в проведении культурных программ, мероприятий, поездок и конкурсов; поощрение детей и молодых людей, добившихся выдающихся успехов в научной, культурной, спортивной и общественной сфере; проведение фестиваля команд КВН». | 168,0 | 167,93 | Заключены договоры на приобретение сувениров |  |
| **Задача 7**  **«Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также безнадзорности несовершеннолетних»** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение профилактической работы с подростками по предупреждению наркотической и иных видов зависимостей, асоциального поведения, участие молодежи в районных, межмуниципальных, областных, всероссийских конкурсах и проектах посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, наркозависимости, и иных видов зависимости среди несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | Проведение профилактической работы в течение года |  |
| **Задача 8**  **«Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  молодежной среде, укрепление института молодой семьи»** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Создание клуба молодой семьи» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  «Организация круглых столов по вопросам брачно-семейных отношений, проведение конкурсов, чествование семейных династий в рамках празднования Дня любви, семьи и верности, обеспечение участия представителей молодых   семей в межмуниципальных, областных и региональных фестивалях, конкурсах, встречах» | 0,0 | 0,0 | Проведены мероприятия без использования финансовых средств |  |
| Итого по муниципальной программе | **64 012,0** | **63 837,94** |  |  |

Руководитель А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк