ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь – март 2017 год

 Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

 Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,средства Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2017 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинанси-ровано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур  | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1.****«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское** | **14,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Изготовление и размещение информационных щитов, пожарных указателей, плакатов, листовок и памяток на противопожарную тематику в местах отдыха и массового скопления людей на территории сельского поселения Ершовское, установка предупреждающих и запрещающих знаков, первичных средств пожаротушения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Проведение работ по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Организация и осуществление профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний и летний пожароопасный периоды» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Оборудование пожарных водоемов в населенных пунктах сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5«Обучение и личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного» | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение мероприятия планируется до конца года |
| **Задача 2****«Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Работа по пропаганде среди населения о создании добровольных формирований населения по охране общественного порядка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3.****«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной****Безопасности»** | **35,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение мероприятий с использованием активных форм участия населения (круглый стол, сходы) по формированию у них потребности жить в условиях межнационального и межрелигиозного согласия» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Приобретение, изготовление и размещение плакатов, памяток, буклетов, приобретение аппаратуры и оборудования по профилактике терроризма и экстремизма» | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение мероприятия планируется до конца года |
| Мероприятие 3«Организация подготовки и проведения тренировок и учений по антитеррористической направленности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4****«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **391,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Приобретение материальных средств для освежения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС и методических, учебно-информационных сборников, пособий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Подготовка заявки на обучение должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Участие в создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие выполнено в 2015г. |
| Мероприятие 4 «Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры (оборудования) КСЭОН поселения | 391,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение мероприятия планируется до конца года |
| **Задача 5.****«Развитие системы видеонаблюдения»** | **2340,0** | **385,6** | **385,6** |  |  |
| Мероприятие 1«Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью антитеррористической защиты мест с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов» | 2340,0 | 385,6 | 385,6 | Заключен муниципальный контракт на обслуживание системы видеонаблюдения |  |
| **Задача 6.****«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья»** | **11,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Изготовление и размещение информационных, предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах» | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение мероприятия планируется до конца года |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **2791,0** | **385,6** | **385,6** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За 1 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Единица измерения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планиру-емое значение задачи/показателя на 2017 | Достигнутое значение задачи/показателя за 2017 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнениятекущая стадия выполненияпредложе-ния по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовское | Бюджет Одинцовс-кого муниципального района | Бюджет сельского поселения Ершовское | Бюджет Одинцовс-кого муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение доли пожаров на территории сельского поселения Ершовское | проценты | 100 | 63 | 20 |  |
| Наличие информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности в местах отдыха и массового скопления людей | единиц | 4 | 20 | 16 |  |
| Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов | единиц | ранее не устанав-ливалось | 5 | 2 |  |
| Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории поселения от общего числа погибших и травмированных людей на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 100 | 82 | 80 |  |
| Снижение доли пожаров, произошедших на территории поселения, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 100 | 63 | 19 |  |
| Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года | пожары | 45 | 38 | 3 |  |
| Доля добровольных пожарных, зарегистрирован-ных в едином реестре Московской области(обученных, застрахованных и задействованных по назначению органами местного самоуправления) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | проценты | 0 | 70 | 23 |  |
| 2. | Задача 2«Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране обществен-ного порядка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение численности народных дружинников, вовлеченных в деятельность народной дружины сельского поселения Ершовское | человек | 0 | 15 | 12 |  |
| 3. | Задача 3.«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной Безопасности» | 27,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» преступлений | проценты | 12 | 17 | 5 |  |
| Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 100 | 81,7 | 22,5 |  |
| Доля раскрытых с мощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | проценты | 12 | 17 | 5 |  |
| Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | проценты | 62,8 | 65,2 | 30,2 |  |
| Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода)  | проценты | 22 | 24 | 6 |  |
| Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях.  | проценты | 0 | 9,4 | 2,4 |  |
| 4. | Задача 4«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 382,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | человек | 31 | 19 | 0 |  |
| Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно готовности показателей 2014 года, в процентном соотношении | проценты | 3 | 8 | 2 |  |
| Увеличение соотношения фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера  | проценты | 25 | 40 | 5 |  |
| Увеличение уровня материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения | рубли | 20 | 44 | 44 |  |
| Увеличение охвата населения сельского поселения Ершовское централизованным оповещением и информированием | проценты | - | 75 | 20 |  |
| 5. | Задача 5.«Развитие системы видеонаблю-дения» | 2340,0 | 0,0 | 385,6 | 0,0 | Увеличение количества объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения | единица | 0 | 25 | 30 |  |
| Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | проценты | 30 | 85 | 75 |  |
| 6. | Задача 6.«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах поселения | человек | 6 | 3 | 0 |  |
| Снижение доли утонувшихи травмированных людейна водных объектах, расположенных на территории сельского поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 99 | 85 | 85 |  |
| Увеличение процента обученного населения сельского поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года | проценты | ранее не устанав-ливалось | 25 | 5 |  |
|  | **Итого** | **2 763,0** | **28,0** | **385,6** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк