ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2017 года

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское, бюджет Одинцовского муниципального района

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования задачи программы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2017год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинанси-ровано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур  | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское»** | **32 918,0** | **4 249,77** | **4 249,77** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ершовское» | 32 020,0 | 4145,21 | 4145,21 | Заключены договора и муниципальные контракты для обеспечения деятельности Администрации сельского поселения Ершовское | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское» | 533,0 | 60,44 | 60,44 | Заключены договора и муниципальные контракты для осуществления первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3 «Повышение эффективности системы электроснабжения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Создание универсальной безбарьерной среды на муниципальных объектах» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Обеспечение гарантий муниципальным служащим: оформление муниципальных пенсий» | 265,0 | 44,12 | 44,12 | Перечислены на лицевые счета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 2 «Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское»**  | **58,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение аттестации муниципальных служащих» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Участие в работе Совета муниципальных образований Московской области» | 58,0 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение  | Оплата средств членского взноса в Совет муниципальных образований МО запланирована в 3 квартале 2017г. |
| **Задача 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское»** | **28 308,12** | **3 480,91** | **3 480,91** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района» | 855,0 | 213,0 | 213,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Участие во внедрении единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Обеспечение передачи полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района» | 145,0 | 37,0 | 37,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4«Обеспечение передачи полномочий по решению жилищных вопросов» | 636,5 | 159,5 | 159,5 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 5«Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе МО» | 12 197,0 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 6«Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе М.О. на базе МФЦ" | 1 977,62 | 494,41 | 494,41 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 7 «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» | 12 497,0 | 2 577,0 | 2 577,0 | Заключено соглашение с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское»** | **1 187,0** | **42,0** | **42,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 535,0 | 42,0 | 42,0 | Заключен муниципальный контракт на оценку недвижимости. | Расходы на оказание услуг по оценке объектов недвижимости осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Межевание земельных участков на территории сельского поселения » | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 652,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание коммунальных услуг. | Не предоставлены платежные документы по оплате коммунальных платежей ОАО «РЭП «Ершово»; расходы по установке приборов учета в административных зданиях предусмотрены в октябре 2017г. |
| **Задача 5 «Осуществление мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения проводится в течение года |  |
| Мероприятие 2«Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальными служащими предоставлены сведения о доходах, имуществе, членов их семей |  |
| **Задача 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское»** | **25 167,0** | **4 650,63** | **4 650,63** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения» | 21 310,0 | 3 928,19 | 3 928,19 | Предоставление выплат по обращениям граждан | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов» | 3 837,0 | 722,44 | 722,44 | Предоставление выплат по обращениям граждан | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3«Организация и проведение мероприятий социальной направленности, посвященные знаменательным событиям и памятным датам» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на приобретение ритуальных принадлежностей. | Не предоставлены платежные документы по оплате ритуальных принадлежностей для церемонии прощания с Участником ВОВ, ООО "Ритуал". |
| Мероприятие 4 «Проведение ремонта помещений для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 7****Содержание муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»** | **39 685,0** | **4 399,79** | **4 399,79** |  |  |
| Мероприятие 1«Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 39 685,0 | 4 399,79 | 4 399,79 | Заключены договора и муниципальные контракты для обеспечения деятельности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов МСУ СП Ершовское» | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **127 323,12** | **16 823,1** | **16 823,1** |  |  |

Руководитель А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

 (наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Едини-ца измере-ния | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планируе-мое значение задачи/показателя на 2017 год | Достигну-тое значение задачи/показателя за 2017 год | Причины не-выполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 32  918,0 |  | 4 249,77 |  | Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращения граждан | % | 95 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реализации поручений от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов | % | 90 | 98 | 98 |  |
| Доля опубликованных муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в официальных СМИ и сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем году, от общего количества мероприятий муниципальных служащих, обязанных проходить диспансеризацию | % | 100 | 100 | - | Диспансери-зация запланирована на 3 квартал 2017г. |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 9502 | 9500 | 9488 |  |
| Доля доступных муниципальных объектов | % | 20,0 | 70,0 | 60,0 |  |
| Доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных | % | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 2 «Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское» | 58,0 |  | 0,0 |  | Доля муниципальных служащих с высшим профес-сиональным образованием | % | 92 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных правовых актов ОМСУ сельского поселения Ершовское, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных служащих успешно аттесто-ванных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля уплаты взносов в Совет муниципальных образований Московской области от запланированных к уплате | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское» | 28 308,12 |  | 3 480,91 |  | Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходовбюджета поселения | % | 100 | 100 | 27,9 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения  | % | 93 | 98 | 13,2 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Удельный вес проведенных контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контрольных мероприятий за полнотой и достоверностью бюджетной отчетности, отчетности о реализации муниципальных программ | % | 100 | 100 | 20 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ершовское, формируемых в рамках муниципальных программ сельского поселения Ершовское, в общем объеме расходов бюджета | % | 74,5 | 98,1 | 93,3 |  |
| 4. | Задача 4 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское» | 1 187,0 |  | 42,0 |  | Удельный вес объектов муниципального имущества, прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов муниципального имущества | % | 70,8 | 73,8 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| Межевание земельных участков на территории сельского поселения | единица | 7 | 10 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет проведен капитальный, текущий ремонт | % | 2 | 1 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 5. | Задача 5 «Осуществление мер по профилактике коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 0,0 |  | 0,0 |  | Доля реализованных мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений | % | ранее не устанавлива-лось | 100 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 6. | Задача 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское» | 25 167,0 |  | 4 650,63 |  | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, получивших льготы по местным налогам от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля жителей, участвующих в мероприятиях социальной направленности, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области  | % | ранее не устанавлива-лось | 30 | 20 |  |
| 7. | Задача 7Содержание муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» | 39 685,0 |  | 4 399,79 |  | Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | % | ранее не устанавлива-лось | 100 | 100 | Процедуры проводятся согласно плану закупок |
| Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате | % | ранее не устанавлива-лось | 95 | 80 | Данный показатель выполнится до конца года |
|  | Итого: | 127 323,12 |  | 16823,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк