ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2017 год

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района, бюджет Московской области

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2017 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур  |  Причины невыполнения/несвое-временного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1**  **«Организация благоустройства территории»** | **33 345,0** | **8 931,8** | **8 931,8** |  |  |
| Мероприятие 1«Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения» | 9 595,0 | 3 197,63 | 3 197,63 | Заключены муниципальные контракты: 1) на поставку электроэнергии, 2) на содержание и обслуживание линий уличного освещения | Имеется текущая задолженность, расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2 «Содержание и ремонт водоразборных колонок общего пользования» | 1 942,0 | 734,72 | 734,72 | Заключены муниципальные контракты на обеспечение водой водоразборных колонок общего пользования | Имеется текущая задолженность, расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3«Окашивание территории, вырубка сухих и аварийных деревьев, побелка деревьев, покраска ограждений, опор и бордюров, уборка и озеленение территории, благоустройство общественных мест, дворовых территорий, объектов муниципальной собственности» | 10 573,0 | 4 720,45 | 4 720,45 | Заключены муниципальные контракты: 1) на приобретение флагштоков, баннеров, посадочного материала;2) на устройство водопровода к водоему-каскаду;3) на приобретение осветительной продукции;4)на приобретение грунта, дюралайта, гибкого неона. | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 4«Содержание и ремонт детских площадок, устройство детских площадок, приобретение необходимого оборудования» | 10 725,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| Мероприятие 5 «Регулирование численности безнадзорных животных» | 400,0 | 179,0 | 179,0 | Заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 6 «Ремонт существующих колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 110,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Мероприятие 8 «Приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **305,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Выполнение комплекса работ по содержанию памятников воинской славы» | 305,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **1 247,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам» | 1230,0 | 0,0 | 0,0 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий | Имеется текущая задолженность |
| Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на выпадающие доходы, связанные с превышением тарифов на ресурсы максимально допустимым тарифам в кв.плате» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на капитальный ремонт трубопровода теплоснабжения и ГВС, трубопровода ХВС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4 «Компенсация выпадающих доходов управляющих компаний на содержание и ремонт, оплату ЖКУ в связи с отсутствием нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 17,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы будут осуществлены в 3 кв. |
| Мероприятие 5 «Ремонт муниципальных квартир» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **1 030,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Предоставление субсидии юридическим лицам на установку общедомовых приборов учета горячей воды и отопления в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Размещение в средствах массовой информации или сети Интернет сведений о требованиях законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3«Модернизация линий уличного освещения» | 1 030,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| **Задача 5****«Содержание мест захоронений»** | **4 875,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Выполнение комплекса работ по содержанию 11 кладбищ» | 3 809,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| Мероприятие 2 «Проведение инвентаризации мест захоронений» | 1066,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| **Задача 6****«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Организация и проведение собраний с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросу соблюдения законодательства РФ по вопросам улучшения экологической обстановки и наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 7****«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **1 536,0** | **639,12** | **639,12** |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидии юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | 1536,0 | 639,12 | 639,12 | Заключен договор с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Имеется текущая задолженность |
| Мероприятие 3«Предоставление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 8.****«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **32 186,0** | **92,76** | **92,76** |  |  |
| Мероприятие 1 «Техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них» | 1 752,0 | 0,0 | 0,0 | МК по техническому обслуживанию газопровода отправлен на подпись поставщику |  |
| Мероприятие 2«Ремонт сетей водопроводов, водопроводных колодцев» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения» | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| Мероприятие 4«Газификация населенных пунктов поселения» | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5«Устройство блочно-модульной станции очистки сточных вод в д.Улитино» | 351,0 | 70,17 | 70,17 |  | Расходы запланированы на 3 кв. текущего года |
| Мероприятие 6 «Подготовка населенных пунктов для реализации Программы Правительства МО «Развитие газификации МО до 2017 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7«Газификация муниципальных квартир» | 108,0 | 22,59 | 22,59 |  | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 8 «Устройство сетей водопровода» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 9«Развитие системы теплоснабжения» | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **69 235,0** | **33 790,0** | **33 790,0** |  |  |
| Мероприятие 1«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское» | 68 986,0 | 33 790,0 | 33 790,0 | Предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2«Проведение текущего ремонта внутриквартальных дорог» | 249,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 10. «Участие в реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей»** | **2 979,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидий юридическим лицам на ремонт подъездов» | 2 979,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 4 кв. текущего года |
| **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **146 738,0** | **43 453,68** | **43 453,68** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- июнь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Едини-ца изме-рения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы | Планируе-мое значение задачи/показателя на 2017г. | Достигну-тое значение задачи/показателя за 2017г. | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.района | Бюджет Московс-кой области | Бюджет сельского поселения Ершовс-кое | Бюджет Одинцовс-кого муниц.района | Бюджет Московс-кой области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Организация благоустройства территории»** | **33 345,0** | **0,0** | **0,0** | **8 931,8** | **0,0** | **0,0** | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 255 | 270 | 158 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент | ранее не устанавли-валось | 30 | 20 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Установка детских площадок  | единица | 5 | 5 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 2. | **Задача 2 «Содержание памятников воинской славы»** | **305,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля памятников воинской славы, на которых обеспечена чистота и порядок  | процент  | 100 | - | - |  |
| 3. | **Задача 3 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское»** | **1 247,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество предприятий ЖКХ, получающих субсидию из бюджета поселения в целях компен-сации выпадающих доходов предприя-тий, связанных с предоставлением муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | единица | 3 | 2 | 2 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество граждан, получивших льготы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | единица | 206 | 160 | 141 |  |
| Количество граждан, получивших льготы по уплате коммунальных услуг | единица | 38 | 26 | 20 |  |
| 4. | **Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **1030,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Замена светильников на энергосберегающие | единица | - | 86 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 5. | **Задача 5****«Содержание мест захоронений»** | **4 229,0** | **646,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Доля кладбищ, на которых обеспечена чистота и порядок | процент  | 100 | 100 | 100 |  |
| Площадь кладбищ, на которых проведена акарицидная обработка | гектар | ранее не устанавли-валось | 24,58 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 6. | **Задача 6****«Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество вывезенного мусора | куб.метр | 50300 | - | - |  |
| 7. | **Задача 7****«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»** | **1 378,0** | **158,0** | **0,0** | **481,12** | **158,0** | **0,0** | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт | процент  | 100 | 100 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| 8. | **Задача 8.****«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством РФ»** | **32 165,0** | **21,0** | **0,0** | **92,76** | **0,0** | **0,0** | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | процент | 90 | 100 | 96 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процент | ранее не устанавли-валось | 100 | - | Данный показатель выполнится до конца года |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 99 | 100 | 100 |  |
| 9. | **Задача 9. «Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»** | **69 235,0** | **0,0** | **0,0** | **33 790,0** | **0,0** | **0,0** | Площадь мест общего пользо-вания, подлежащей комплексному благоустройству | кв.метр | ранее не устанавли-валось | 449999,9 | 464283,7 |  |
| Количество вывезенного мусора | куб.метр | ранее не устанавли-валось | 38000 | 14446,8 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 25 | 25 |  |
| Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 20 | 20 |  |
| Количество кладбищ, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | ранее не устанавли-валось | 11 | 11 |  |
| Количество колодцев соответствующих нормативным требованиям  | единица | 40 | 121 | 121 |  |
| 10. | **Задача 10. «Участие в реализации приори-тетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей»** | **2 979,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **145 913,0** | **825,0** | **0,0** | **43 295,68** | **158,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк