ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 9 месяцев 2017 года

Муниципальный заказчик \_Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское\_,бюджет Одинцовского муниципального района\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  мероприятия (с указанием  порядкового номера) | Объем  финансиро-вания на 2017 год  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Степень и результаты  выполнения мероприятия в соответствии с  перечнем стандартных  процедур | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Задача 1 «Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения»** | **76 332,0** | **39 413,9** | **39 413,9** |  |  |
| Мероприятие **1**  «Обеспечение деятельности структурных подразделений учреждений клубного типа» | 61 530,0 | 39 030,6 | 39 030,6 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Проведение капитального ремонта Домов культуры» | 7 842,0 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017г. |
| Мероприятие 3  «Проведение текущего ремонта Домов культуры» | 5 588,0 | 383,3 | 383,3 |  | Расходы запланированы на 4 квартал 2017г. |
| Мероприятие 4 «Повышение эффективности электроснабжения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 «Создание универсальной безбарьерной среды» | 1 372,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | **3 565,0** | **3 101,8** | **3 101,8** |  |  |
| Мероприятие 1  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 3 565,0 | 3 101,8 | 3 101,8 | Заключен муниципальный контракты на:  1)приобретение цветов,  2)приобретение баннеров,  3)приобретение стендов,  4)приобретение флагов,  5)проведение праздничного салюта,  6)праздничное оформление праздника,  7)приобретение георгиевских ленточек, венков, значков,  8)приобретение ленточек триколор, футболок,  9)проведение фестиваля «Играй гармонь»,  10)проведение пенного шоу,  11)аренда аттракционов, сценического оборудования. | Расходы осуществляются согласно кассового плана. |
| **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **4 931,0** | **4 035,0** | **4 035,0** |  |  |
| Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности библиотечного сектора» | 4 931,0 | 4 035,0 | 4 035,0 | Предоставлена субсидия муниципальному учреждению | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2  «Приобретение литературы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **84 828,0** | **46 550,7** | **46 550,7** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области\_\_

За январь- сентябрь 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение задачи/  показателя (на начало реализации муници-пальной  программы) | Планируемое значение задачи/  показателя на 2017 | Достигнутое значение задачи/  показателя за 2017 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/  текущая стадия выполнения/  предложения по выполнению |
| Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет  сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1 «Развитие и содержание муниципаль-ного учреждения культуры сельского поселения»** | **76 332,0** | **0,0** | **39 413,9** | **0,0** | Увеличение числа участников клубных формирований | человек | 734 | 1100 | 1181 |  |
| Доля населения, участвующего в клубных формированиях | процент | 7,7 | 11,3 | 12,6 |  |
| Количество клубных формирований | шт. | 54 | 63 | 72 |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 110 | 520 | 454 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | процент | 150 | 150 | 150 |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный ремонт | процент | 0 | 25 | - | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Доля доступных муниципальных объектов | процент | 25 | 75 | 75 |  |
| 2. | **Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий»** | **3 565,0** | **0,0** | **3 101,8** | **0,0** | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тема-тическое оформление территории сельского поселения | единица | 8 | 8 | 8 |  |
| Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области | процент | 2,7 | 3,1 | 3,1 |  |
| Количество проведённых мероприятий | единиц | 13 | 13 | 11 |  |
| 3. | **Задача 3 «Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения»** | **4 528,0** | **403,0** | **3 632,0** | **403,0** | Количество пользователей библиотек | человек | 2090 | 2235 | 2113 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Количество единиц библиотечного фонда | единица | 45794 | 44450 | 42764 |  |
| Книговыдача | единица | 37475 | 38436 | 30772 | Данный показатель выполнится до конца текущего года |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процент | 250 | 250 | 250 |  |
|  | **ИТОГО** | **84 425,0** | **403,0** | **46 147,7** | **403,0** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк