**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области**

 **«Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»**

**на 2015-2019 годы**

**(за 2017год)**

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, на 2017 год составил 130 661,12 тыс**яч рублей из средств бюджета сельского поселения Ершовское.**

 За 2017 год фактически освоено 125 415,76 тысяч **рублей,** средства полностью не освоены по следующим причинам: 1) фактические расходы на обеспечение деятельности администрации сельского поселения меньше запланированных; 2) фактические расходы меньше запланированных на осуществление первичного воинского учета в результате экономии по фонду оплаты труда и начислений на оплату труда из-за наличия 1 ед.вакансии;

3) фактические расходы меньше запланированных на проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности и межевание земельных участков; 4) фактические расходы меньше запланированных на предоставление дополнительных мер социальной поддержки меньше запланированных в связи с уменьшением контингента обратившихся за АСП; 5) фактические расходы меньше запланированных на текущий ремонт административных зданий.

 Для реализации муниципальнойпрограммы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы требовалось внесение изменений вследствие необходимости ввода дополнительных мероприятий: Мероприятие «Повышение эффективности системы электроснабжения», Мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды на муниципальных объектах», Мероприятие «Обеспечение гарантий муниципальным служащим: оформление муниципальных пенсий», Мероприятие «Обеспечение передачи полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района», Мероприятие «Обеспечение передачи полномочий по решению жилищных вопросов», Мероприятие «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе МО», Мероприятие «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе М.О. на базе МФЦ», Мероприятие «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области», Мероприятие

«Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области», Мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения», а также необходимости ввода новой задачи №7, Мероприятие 1 «Содержание муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское». Постановление №1159 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 29.12.2014г. Постановление №60 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 10.02.2015г. Постановление №138 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 02.07.2015г. Постановление №178 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 24.09.2015г. Постановление №242 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 17.12.2015г. Постановление № 21 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 14.03.2016г. Постановление № 81 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 06.10.2016г. Постановление № 121 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 28.12.2016г. Постановление № 37 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 12.05.2017 г. Постановление № 91 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 27.09.2017 г. Постановление № 152 о внесении изменений в Муниципальнуюпрограмму сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы было подписано 27.12.2017 г.

Таким образом, средства бюджета сельского поселения Ершовское на реализацию мероприятий Муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы в 2017 году освоены на 95,99 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансированияна 2017 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | % освоения финансовых средств |
|  1  |  2  |  3  |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ершовское» | 30 553,0 | 29 574,68 | 96,8% |
| Мероприятие «Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское» | 533,0 | 529,85 | 99,41% |
| Мероприятие  «Обеспечение гарантий муниципальным служащим: оформление муниципальных пенсий» | 265,0 | 264,76 | 99,91% |
| Мероприятие «Участие в работе Совета муниципальных образований Московской области» | 67,0 | 66,84 | 99,76% |
| Мероприятие «Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финансовому органу Администрации Одинцовского муниципального района» | 855,0 | 855,0 | 100% |
| Мероприятие «Обеспечение передачи полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района» | 145,0 | 145,0 | 100% |
| Мероприятие«Обеспечение передачи полномочий по решению жилищных вопросов» | 636,5 | 636,5 | 100% |
| Мероприятие «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе МО» | 12 497,0 | 12 497,0 | 100% |
| Мероприятие«Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе М.О. на базе МФЦ" | 2 223,62 | 2 223,62 | 100% |
| Мероприятие  «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» | 14 038,0 | 14 038,0 | 100% |
| Мероприятие  «Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» | 100,0 | 100,0 | 100% |
| Мероприятие «Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 507,0 | 391,1 | 77,14% |
| Мероприятие «Межевание земельных участков на территории сельского поселения » | 795,0 | 669,0 | 84,15% |
| Мероприятие «Реконструкция, капитальный и текущий ремонты, содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» | 1 138,0 | 957,44 | 84,13% |
| Мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения» | 24 310,0 | 21 268,83 | 87,49% |
| Мероприятие «Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированных на территории сельского поселения льгот по уплате местных налогов» | 3 837,0 | 3 778,18 | 98,47% |
| Мероприятие «Организация и проведение мероприятий социальной направленности, посвященные знаменательным событиям и памятным датам» | 4,0 | 3,6 | 90,0% |
| Мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское» | 38 157,0 | 37 416,36 | 98,06% |
| Итого по муниципальнойпрограмме  | **130 661,12** | **125 415,76** | **95,99%** |

Заместитель руководителя Администрации Нестерюк Е.Ю.