ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование современной комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2018 года

Муниципальный заказчик Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Ершовское,бюджет Одинцовского муниципального района

(бюджет сельского поселения Ершовское, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансиро-ванияна 2018 год (тыс. руб.)  | Выполнено (тыс. руб.) | Профинаси-ровано(тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятияв соответствии с перечнем стандартных процедур  | Причины невыполнения/несвоев-ременного выполнения/ текущая стадия выполнения  |
|  1  |  2  |  3  |  |  4  |  5  |
| **Задача 1.****«Комфортная городская среда»** | **14 015,30** | **443,74** | **443,74** |  |  |
| Мероприятие 1«Благоустройство территории сельского поселения Ершовское» | 9 829,0 | 404,14 | 404,14 | Заключены договора и муниципальные контракты для благоустройства территории СП Ершовское  | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Ершовское» | 3 426,0 | 39,60 | 39,60 | Заключены договора и муниципальные контракты для комплексного благоустройства дворовых территорий сельского поселения Ершовское | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Ершовское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.«Приобретение и установка детских игровых площадок» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5.«Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов» | 760,30 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 2.****«Благоустройство территорий»** | **12 670,53** | **2 245,68** | **2 245,68** |  |  |
| Мероприятие 1«Создание условий для благоустройства территорий сельского поселения Ершовское» | 5 093,53 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2«Устройство и капитальный ремонт, систем наружного освещения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. «Оплата электроэнергии, техническое обслуживание, ремонт систем наружного освещения» | 7 577,00 | 2 245,68 | 2 245,68 |  |  |
| Мероприятие 4.«Повышение энергетической эффективности наружного освещения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Задача 3.****«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»** | **7 142,38** | **666,45** | **666,45** |  |  |
| Мероприятие 1. «Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД» | 3 219,38 | 416,38 | 416,38 | Предоставлена субсидия на ремонт подъездов МКД | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Мероприятие 2. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории сельского поселения Ершовское» | 3 923,0 | 250,07 | 250,07 | Заключен договор на взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| **Задача 4.****«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»**  | **47 804,0** | **12 890,0** | **12 890,0** |  |  |
| Мероприятие 1.«Организация деятельности МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство СП Ершовское»по выполнению работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 47 804,0 | 12 890,0 | 12 890,0 | Предоставлена субсидия на выполнение МЗ | Расходы осуществляются согласно кассового плана |
| Итого по муниципальнойпрограмме  | **81 632,21** | **16 245,86** | **16 245,86** |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование современной комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

За январь- март 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы  | Единица измерения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муници-пальнойпрограммы) | Планируемое значение задачи/показателя на 2018 | Достигнутое значение задачи/показателя за 2018 | Причины невыполне-ния/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) | Бюджет сельского поселения Ершовское | Другие источники (в разрезе) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Задача 1** **«Комфортная городская среда»** | **13 531,70** | **483,6** | **443,74** | **0,0** | Увеличение доли обустроенных дворовых территорий сельского поселения | процент | 22 | 33 | 22 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Процент/ единица | 2/22 | 3/33 | 2/22 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество установленных детских игровых площадок в населенных пунктах | единица | 3 | 5 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 2. | **Задача 2** **«Благоуст-ройство территорий»** | **9 431,05** | **3 239,48** | **2 245,68** | 0,0 | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий сельского поселения | процент | 100 | 100 | 17 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | процент | 16 | 15,1 | 16 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество объектов систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | 4 | 4 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество замененных светильников уличного освещения на энергоэффективные | единица | 86 | 80 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| 3. | **Задача 3****«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»** | **5 469,00** | **1 673,38** | **250,07** | **416,38** | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | 34 | 30 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт | единица | 7 | 6 | 0 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D) | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | **Задача 4****«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-ния»** | **47 804,0** | **0,0** | **12 890,0** | **0,0** | Площадь мест общего пользования, подлежащей комплексному благоустройству | кв.м. | 519 512,8 | 521 142,9 | 521 142,9 |  |
|  |  |  |  | Количество мусора, вывезенного со стихийных свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений | куб.м. | 33 000 | 19 995 | 4 200 | Данный показатель выполнится до конца года |
| Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | 25 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  | Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | 20 | 20 | 20 |  |
|  | **ИТОГО** | **76 235,75** | **5 396,46** | **15 829,48** | **416,38** |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк