**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы**

**(за 2018 год)**

Плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, на 2018 год составил 93 602,80 тыс**яч рублей из средств бюджета сельского поселения Ершовское,** 931,0 тысяч рублей из средств бюджета Одинцовского муниципального района, 1563,70 из средств бюджета Московской области.

За 2018 год **средства бюджета сельского поселения Ершовское** фактически освоены в сумме 93 198,40тысяч **рублей.**  Средства бюджета Одинцовского муниципального района фактически освоены в сумме 828,97 тысяч рублей, средства бюджета Московской области освоены в сумме 870,18.

Результативность Программы за 2018 год оценивалась, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Динамика показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ по пп | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение доли обустроенных дворовых территорий сельского поселения | процент | 30 | 40 |
| 2 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 3/30 | 4/40 |
| 3 | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих условия для повышения уровня благоустройства территорий сельского поселения | процент | 100 | 100 |
| 4 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | процент | 15,1 | 16 |
| 5 | Уровень уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | процент | 100 | 100 |
| 6 | Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | 30 | 30 |
| 7 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт | единица | 6 | 1 |
| 8 | Площадь мест общего пользования, подлежащей комплексному благоустройству | кв.м. | 521 142,9 | 521 142,9 |
| 9 | Количество мусора, вывезенного со стихийных свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений | куб.м. | 19 995 | 19 995 |
| 10 | Количество детских площадок, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | 25 | 25 |
| 11 | Количество памятников воинской славы, подлежащих круглогодичному содержанию | единица | 20 | 20 |

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле :

Ip = ∑(Mп х S)

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, рассчитывается по формулам S= Rф/Rп или S= Rп/Rф, где Rф –достигнутый результат целевого значения показателя, Rп – плановый результат целевого значения показателя

Мп – весовое значение показателя, характеризующего муниципальную программу

Мп=1/11

S1 =40/30=1,3

S2 =4/40/3/30=1,3

S3 =100/100=1

S4 =16/15,1=1,06

S5 =100/100=1

S6 =30/30=1

S7 =1/6=0,17

S8 =521 142,9/521 142,9=1

S9 =19 995/19 995=1

S10 =25/25=1

S11 =20/20=1

Ip=1,3/11+1,3/11+1/11+1,06/11+1/11+1/11+0,17/11+1/11+1/11+1/11+1/11=0,98 (индекс результативности)

Эффективность муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ =(Vф х Iр)/ Vп, где

Iэ – индекс эффективности программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования программы;

Ip – индекс результативности программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования программ

Iэ = 94 897,57 тыс.руб. х 0,98/ 96 097,50 тыс.руб. = 0,97

Индекс эффективности 0,97 относится к значению показателя по диапазону 0,8<= Iэ <1,0. Качественная оценка муниципальной программы: удовлетворительная.

Заместитель руководителя Администрации Нестерюк Е.Ю.